## 2018-09-11
系 统 | 问题提出人 | 周边验证结果 | 核心条线 | 接 口 | 联调中的问题 | 核心解决情况 | 责任人 | 依赖人员 | 优先级 | 核心反馈（反馈人：内容） | 提出时间 | 预计解决时间 | 备 注
呼叫中心系统 | 张博力 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口（抄单） | 调接口报错 | 已解决 |  |  |  | 已回邮件，已解决 | 2018-07-16
呼叫中心系统 | 张博力 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口（抄单） | 批单码表不全 | 已解决 | 倪建国 |  |  | 杨光老师已经安排人员反馈 | 2018-07-16
呼叫中心系统 | 周铁传 | 通过 | 通用 | 保单列表查询 | 联调报错 | / |  |  |  |  | 2018-07-16 |  | 数据正常返回
呼叫中心系统 | 张博力 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口（抄单） | 需要有批单信息（停驶等信息）、修理厂信息的保单 | 已解决 | 杨光 |  |  | 2018/8/14 待周边系统验证 2018/8/13 14日看下杨光老师是否给出数据,并进行验证 ----------------------------- 2018/8/12 nijg:13号与郑浩徐磊沟通确认下相应功能的开发时间之后给出具体解决时间 ------------------------------------- 杨光：45環境今天不能出單，等环境恢复了再出个保单带批单。修理厂Q码信息目前页面录入功能没开发好。 | 2018-07-17
呼叫中心系统 | 周铁传 | 通过 | 通用 | 保单详情查询接口 | 意健险业务线 测试数据失效 | 已解决 | 吕安杰 |  |  | 测试数据提供请与吕安杰联系 | 2018-07-17
呼叫中心系统 | 周铁传 | 通过 | 通用 | 保单详情查询接口 | 非车险业务线 不支持 保单号+回滚时间 | 已解决 | 吕安杰 |  |  | 邮件安排开发处理 | 2018-07-17 | 2018-07-18
呼叫中心系统 | 周铁传 | 通过 | 非车险 | 非车险保单详情查询 | 联调报错 | 已解决 | 吕安杰 |  |  |  | 2018-07-16 |  | 接口正常响应
呼叫中心系统 | 孟建涛 | 通过 | 车险 | 车险回访databus推送 | 1.老核心othFlag不知道对应新核心的哪个字段 2.endoNo(批改号)新核心返回报文无endoNo字段，不确定在哪个节点下 3 缺少callbackflag(回访标志)、insuredType(投保人类型/关系人类型)两个字段 | 已解决 | 杨光 |  |  | 2018/8/14 待周边系统验证 2018/8/13 8/14看下验证数据给出情况,并验证结果 已修改，待杨光老师给出数据 | 2018-07-18
呼叫中心系统 | 张博力 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口（抄单） | 目前只有459保单加密字段，请提供459保单解析方法 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-07-18
呼叫中心系统 | 张博力 |  | 车险 | 车险保单信息查询接口（抄单） | 请提供459保单测试数据 | 未解决 | yidan zhang |  | 低 | 2018/8/12 属于车险地区差异，优先级降低 ------------------------------------- 上海不能出單，目前還不能提供保單信息 | 2018-07-18
呼叫中心系统 | 周铁传 | 通过 | 通用 | 保单URL获取 | 正常获取到URL链接，打卡链接跳转到CAS登陆页面 | 已解决 | reach li |  |  | 2018/8/15 正在处理中，预计今天可解决 2018/8/12 上周杨处与reach一直在沟通具体方案，本周 易保提供三个方案全部被否认，待最终方案确认 | 2018-07-20 | 2018-08-15
呼叫中心系统 | 周铁传 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口（抄单） | 老核心数据迁移的保单，如何判断是否交强险保单，新核心是否会对isCompulsoryInsurance（是否交强险保单）字段进行处理 | 已解决 | 杨光 |  |  | 杨光：isCompulsoryInsurance 是交强险传入Y | 2018-07-24
呼叫中心系统 | 周铁传 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口（抄单） | 有关新能源车标志powerType如何处理 | 已解决 | 杨光 |  |  | 2018/8/13 测试数据待验证,14日看下验证结果,并追踪 ------------------------------------------ 杨光：考慮新增一個字段標誌是否是新能源車型，isNewPowerType | 2018-07-27 | 2018-08-07
网销系统 | 项目组-张祥 | 通过 | 车险 | 车险测试 | 车险报价和下单接口要加联合销售还未开发完成 | 已解决 | 杨光 |  |  | 1..车险报价和下单接口要加联合销售（给了接口文档，接口还在开发）-- 8/14更新 与dang确认，计划8/22日开发完成 8月13号更新 与dang沟通 目前车+x还未方案存在变动，还未排出计划，今天计划排好后，会给出开发周期,14日与dang沟通,拿出计划 8月12号更新，下周一与dang沟通下该接口的开发周期后在给出预期解决时间 | 2018-07-16 | 2018-07-17
网销系统 | 项目组-张祥 | 通过 | 车险 | 车险测试 | 报价接口要修改险种优惠信息返回 | 已解决 | 杨光 |  |  | 2.报价接口要修改险种优惠信息返回.已解决 | 2018-07-16 | 2018-07-17
网销系统 | 项目组-张祥 | 通过 | 车险 | 车险测试 | 我们都要配合修改代理报价提交核保失败 | 已解决 | 杨光 |  |  | 3.我们都要配合修改代理报价提交核保失败 本周新核心环境不好，正常车险流程还没怎么通过 8/13更新： yidan代码已经提交,待打包验证.预计8/14可进行验证 --------------------------------------- 8/12更新 下周一与dang确认该问题的修复情况 4.车险特约可能也要修改 （1.正在跟周边系统讨论特约给他们，有些带有参数的，是否能接受 2.要讨论给外部系统同步特约的方案，需要从datatable中来同步，目前没有方案，Jason也没给出；）---8/13给出计划 8/12更新 这个应该是上周的问题，下周一会与marco，liliang集中讨论下同步方案问题 | 2018-07-16 | 2018-07-17
网销系统 | 项目组-张祥 |  | 车险 | 车险测试 | 车险特约可能也要修改 | 解决中 | 杨光 |  | 低 | 4.车险特约可能也要修改 （1.正在跟周边系统讨论特约给他们，有些带有参数的，是否能接受 2.要讨论给外部系统同步特约的方案，需要从datatable中来同步，目前没有方案，Jason也没给出；） 8/14更新： 杨光老师已经讨论出方案，待给出计划安排 8/13更新 待杨光与杨处沟通清楚，确认最终方案,14日需要与杨光沟通结果 8/12更新 这个应该是上周的问题，下周一会与marco，liliang集中讨论下同步方案问题 | 2018-07-16 | 2018-07-17
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 非车险 | 非车前置保单同步接口 | 测试产品还不够，还需提供下网销销售产品的具体方案详情，已联系刘佳岩老师提供 | 已解决 | jessica liu/ring |  |  | 2018/8/27更新： jessica 在持续配置中，如果还缺失，还请列出来 8/15更新： 方案jessica正在配置中，最快明天可以使用 8/14更新： alfonso 正在处理中，预计明天可解决 8/13更新: 目前最新情况,jessica可以配置接口的方案,但是渠道信息目前没有,无法配置,配置渠道信息的owner是alfonso,目前正在处理中 --------------------------------- 2018/8/12 与jessica和ring沟通，非车方案配置功能增加cr，cr完成后，jessica对钱朔老师提供方案进行梳理（目前提供的方案渠道信息比较混乱），并录入 2018/8/2 陈超 请说明需要配置哪些产品？ 2018/8/7 刘佳岩 目前已经给了一版新核心的对应的方案信息，后续会及时补充 | 2018-07-16
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 意健险 | 意健前置保单同步接口 | 一款产品已同步成功 | 已解决 | 杨以晴 |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-30
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询 | 接口已通，非车和意健的数据不全 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/8/27 已解决，待周边系统验证 意健险：代理人名称（AgentName），产品名称（ProductName），归属机构名称（ComCName），险别名称（kindcname）,责任名称(itemdetailname) 非车：代理人名称（AgentName），产品名称（ProductName），归属机构名称（ComCName），出单机构(MakeCName) 2018/8/14更新： 问题稍微有点复杂，目前在处理中 2018/8/13更新: 已经邮件给刘亚群老师,待反馈缺少哪些数据 8/12更新： 这个问题一直在解决中，下周与杨处沟通确认下具体缺少哪些数据待提供，然后集中处理 | 2018-07-16
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 通用 | 保单列表查询(包含车辆保单信息查询) | 已完成 | 已解决 | 吕安杰 |  |  | 没看懂到底需要做什么 | 2018-07-16 |  | 放开一些验证（无影响验证
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 意健险 | 意健险保险卡激活接口 | 已完成 | 已解决 | 杨以晴/王绥露 |  |  | 已反馈给单证系统，待单证系统给出答复 | 2018-07-16
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 意健险 | 意健险保险卡状态查询接口 | 已完成 | 已解决 | 杨以晴/王绥露 |  |  | 联调中 | 2018-07-16 | 2018-07-30
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 非车险 | 非车险保险卡激活接口 | 目前还是没进展 | 已解决 | 米冠成 |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-20
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 非车险 | 非车险保险卡状态查询接口 | 目前还是没进展 | 已解决 | 米冠成 |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-20
应收应付系统 | 高铎 | 通过 | 再保 | 再保推送结算单(databus) | 应收应付接收报文无任何参数信息 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-07-16
应收应付系统 | 高铎 | 通过 | 再保 | 再保回退结算单(esb) | 暂无 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-07-16 |  | 联调完毕
收付系统 | 王春阳 | 通过 | 通用 | 保批单缴费计划送收付接口 | 核心缴费计划批改功能未完成，未测试 | 已解决 | 倪建国 |  |  |  | 2018-07-16
收付系统 | 王春阳 | 通过 | 通用 | 支付信息修改 | 核心批改未完成 | 已解决 | 倪建国 |  |  |  | 2018-07-16
收付系统 | 王春阳 | 通过 | 通用 | 推送VatInfo接口 | 核心批改开票信息未完成 | 已解决 | 王敏 |  |  | 8/13更新： 意健险:开发已完成，可进行测试，准备测试中 车险：目前车险还未开发，已经与dang沟通，进行评估加入到开发任务中 8/12更新： 上两周三条线以及通用组与收付费集中进行联调，上周联调基本完成后，发现该问题仍然存在，下周一与王敏以及收付费同事确认下具体问题 | 2018-07-16 | 2018-08-17
收付系统 | 王春阳 |  | 通用 | 保批单缴费计划送收付接口-缴费计划批改 | 核心批改缴费计划未完成 | 解决中 | 王敏 |  |  | 2018/9/25更新： 通用目前在开发中，预计本周可开发完成 8/13更新： 意健险还在开发中，预计下周可测 8/12更新： 上两周三条线以及通用组与收付费集中进行联调，上周联调基本完成后，发现该问题仍然存在，下周一与王敏以及收付费同事确认下具体问题 | 2018-07-16 | 2018-08-17
移动销售支持 | 邓飞武 | 通过 | 车险 | 车险车型查询 | 码表不全 | 已解决 | 杨光 |  |  | 杨处已统一标准，以新核心为准 | 2018-07-16
移动销售支持 | 邓飞武 | 通过 | 车险 | 车险精确报价 | 码表不全，新核心码值多个对应老核下一个如何区分,不能代理出单 | 已解决 | 杨光 |  |  | 杨处已统一标准，以新核心为准 | 2018-07-16
移动销售支持 | 邓飞武 | 通过 | 车险 | 车险核心下单 | 联合销售，特约信息，手续费传值问题 | 已解决 | xiangkun pan |  |  | 设计文档已经给出 | 2018-07-16 | 2018-07-17
移动销售支持 | 邓飞武 | 通过 | 车险 | 车险核心下单 | 手续费没有字段 | 已解决 | yidan zhang |  |  | 解决中 | 2018-07-17 | 2018-07-19
移动销售支持 | 邓飞武 | 通过 | 车险 | 精确报价 | 费价联动地区业务来源选择直团（7101）精确报价接口报错 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-15
移动销售支持 | 邓飞武 | 通过 | 车险 | 车险提交核保 | 代理协议查询时，交强险/商业险的险种代码传值问题 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-06
移动销售支持 | 邓飞武 | 通过 | 车险 | 车险提交核保 | 代理人出单核保通不过 | 已解决 | yidan zhang |  |  | 杨光：改了代碼，需要重新測試一下 | 2018-07-18 | 2018-07-27 | 移动测的时候没过。周边系统也都有此问题
移动销售支持 | 李冠华 | 通过 | 意健险 | 意健险提交下单 | 驾乘无忧（EXD）核心方缺少车辆信息节点 | 已解决 | 史磊 |  |  | 车辆问题已解决； 发现新问题，约定有分户不应该校验人员清单，预计0806周一处理好 | 2018-07-16 | 2018-07-18
移动销售支持 | 李冠华 | 通过 | 意健险 | 意健险提交核保 | 部分保单核保失败 | 已解决 | 杨以晴 |  |  | 目前在整理前置出单需求，预计明天整理 | 2018-07-16 | 2018-07-18
移动销售支持 | 李冠华 | 通过 | 意健险 | 意健险提交核保 | 女性安康（WGB）核保不通 | 已解决 | 杨以晴 |  |  | 目前在整理前置出单需求，预计明天整理 | 2018-07-16 | 2018-07-18
移动销售支持 | 李冠华 | 通过 | 意健险 | 意健险提交核保 | 百万医疗（WVA）核心反馈先不测 | 已解决 | 杨以晴 |  |  | 目前在整理前置出单需求，预计明天整理 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 核心后期要调整保费校验
移动销售支持 | 李冠华 | 通过 | 意健险 | 意健险下单 | 百万医疗（WVA）核心反馈先不测 | 已解决 | 史磊 |  |  | 目前在整理前置出单需求，预计明天整理 | 2018-07-16 |  | 核心后期要调整保费校验
移动销售支持 | 李冠华 | 通过 | 意健险 | 意健险下单 | 下单提示保存保单信息失败 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-07-16
移动销售支持 | 李冠华 | 通过 | 非车险 | 非车险下单、核保 | 个人账户资金安全险（ZIU）文档缺信息 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 新核心产品没有老核心中该产品部分条款，正和业务沟通解决 | 2018-07-16 | 2018-07-27 | 近期上线的产品，文档没有相关信息，如标的。条款等
移动销售支持 | 李冠华 | 通过 | 非车险 | 非车险下单、核保 | 缺少标的信息等 | 已解决 | 移动项目管理 |  |  | 请系统自行解决 | 2018-07-17 |  | 新核心反馈方案正在从老核心同步，还需一段时间
B2B系统 | 张林兵 | 通过 | 车险 | 通知接口 | 核心未回调B2B通知接口 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-07-16
B2B系统 | 张林兵 | 通过 | 车险 | 精确报价 | 精确报价报错，核心回复为BI在修改公式 | 已解决 | yidan zhang |  |  |  | 2018-07-16
B2B系统 | 张林兵 | 通过 | 车险 | 精确报价 | 精确报价无法投保指定修理厂险，核心未处理该险 | 已解决 | yidan zhang |  |  | 以修改完毕，待联调 | 2018-07-16 | 2018-07-17
B2B系统 | 张林兵 | 通过 | 车险 | 精确报价 | 没有可用的PQ码业务出单 | 已解决 | 倪建国 |  |  | 请提供详细描述，新核心会根据反馈进行跟踪 | 2018-07-16
B2B系统 | 张林兵 | 通过 | 车险 | 精确报价 | 没有可用的代理业务出单 | 已解决 | guangfu fan |  |  | 已经提过defact,没有代理协议号 ，无法给出时间 | 2018-07-16
B2B系统 | 张林兵 | 通过 | 车险 | 精确报价 | 车加X联合销售出单，核心未提供相关文档 | 已解决 | xiangkun pan |  |  | 文档已上传 | 2018-07-16 | 2018-07-17
B2B系统 | 张林兵 | 通过 | 车险 | 精确报价 | 精确报价码表问题，相关问题已反馈(1)、车辆种类：老核心的其他、联合收割机、集装箱拖车、罐车、升降车、推土车、压路车、矿山车、油汽田操作用车、电视转播车、医疗车、监测车、雷达车、X光检查车、电信抢修车 、电力抢修车、邮电车、专业拖车，新核心没有对应的值 (2)、纳税类型：老核心4、5、6、9均对应新核心拒缴R，精确报价回填R时，无法确定对应4或5或6或9 (3)码表不全问题 | 已解决 | 杨光 |  |  | 码表以老核心为准 | 2018-07-16
B2B系统 | 张林兵 | 通过 | 车险 | 车型查询 | 车型查询预填功能，车型查询接口未体现该字段 | 已解决 | yidan zhang |  |  | 已经给出一部分。还缺少哪些，待外部系统列出 | 2018-07-16 | 2018-07-20
B2B系统 | 张云龙 | 通过 | 意健险 | 意健险前置出单 | 前置出单问题缺少字段，未区分非见费和见费 | 已解决 | 杨以晴 |  |  | 需要外部系统整理各自前置出单流程后，核心已梳理并发送给周边系统，待对方确认后安排开发 网销/b2b/移动平台业务流程已梳理完毕，稍后邮件发出待确认 | 2018-07-16 | 2018-07-19
B2B系统 | 张云龙 | 通过 | 意健险 | 意健险保单详情查询 | 意健险保单详情查询有问题，接口调用报500 | 已解决 | 吕安杰 |  |  | 已联系吕安杰明天给出。 | 2018-07-16 | 2018-07-17
B2B系统 | 张林兵 | 通过 | 车险 | 提交核保 | 代理业务出单提交核保报错 | 已解决 | yidan zhang |  |  | 杨光：改了代碼，需要重新測試一下 | 2018-07-18
B2B系统 | 张林兵 | 通过 | 车险 | 生成投保单确认调用销管系统 | 调用销管系统险种代码确认 | 已解决 | 杨光 |  |  |  | 2018-07-18
B2B系统 | 张云龙 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口 | 查询过往保单信息用于续保的业务场景还不能调通，暂时无法联调。 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-07-18
B2B系统 | 张云龙 | 通过 | 意健险 | 提交核保接口 | 由于核心这边需要修改业务，暂时无法联调。 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-07-18
个贷系统 | 顾晓斌 | 通过 | 意健险 | 投保下单接口 | 接口访问一直返回不成功 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/8/2，史磊 请周边系统验证结果 | 2018-07-16
个贷系统 | 顾晓斌 | 通过 | 意健险 | 批改接口 | 接口文档码表缺失 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/8/2，史磊 请周边系统验证结果 | 2018-07-27 | 2018-07-30
个贷系统 | 顾晓斌 | 通过 | 意健险 | 批改接口 | 银行所属省市区的码值格式不明确 | 已解决 | 史磊 |  |  | 码表已提供，上传到TF | 2018-07-30
保代系统 | 廖宽宽 | 通过 | 意健险 | 意健险下单接口 | 投保单保存失败，已沟通，新核心在处理 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/8/2 史磊 这个已经解决了几次了，都是周边系统报文问题，如有新问题，请新增 | 2018-07-16 | 2018-07-18
保代系统 | 廖宽宽 | 通过 | 意健险 | 意健险提交核保接口 | 投保单保存失败，无法走流程，新核心在处理 | 已解决 | 杨以晴 |  |  | 2018/8/2 史磊 这个已经解决了几次了，都是周边系统报文问题，如有新问题，请新增 | 2018-07-16 | 2018-07-18
保代系统 | 敖发家 | 通过 | 非车险 | 财产险试算报价接口 | 试算报价，核保已走通，申请支付号接口未通； | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/8/2 陈超， 已解决 核心自身申请支付号无问题，确认是渠道方调用收付费系统支付号申请接口存在错误，已提供正确的申请报文 | 2018-07-16
保代系统 | 敖发家 | 通过 | 非车险 | 随车行李险试算报价接口 | 试算报价，核保已走通，申请支付号接口未通； | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/8/2 陈超， 已解决 核心自身申请支付号无问题，确认是渠道方调用收付费系统支付号申请接口存在错误，已提供正确的申请报文 | 2018-07-16
保代系统 | 周邦文 | 通过 | 车险 | 车险精确报价接口 | 新核心添加仲裁机构代码校验，保代未实现仲裁机构选择 | 不需要解决 | yidan zhang |  |  | 这个应该是保代系统作 | 2018-07-16
网关 | 时振杰 | 通过 | 车险 | 续保查询（广汇） | 新核心未提供对应的接口文档 | 已解决 | 杨光 |  |  | 2018/8/15更新： 已沟通给出设计 2018/8/14更新： 已经邮件给李胤霖老师，需要文档进行评估 2018/8/13 待8/14与杨光dang确认是否是cr,待给出工作量评估 2018/8/12更新 联调过程中新增加的接口，待评估是否是首批上线，以及相应的逻辑 | 2018-07-16
网关 | 时振杰 | 通过 | 车险 | 车险查询（滴滴） | 新核心未提供对应的接口文档 | 已解决 | 杨光 |  |  | 2018/8/15更新： 已沟通给出设计 2018/8/14更新： 已经邮件给李胤霖老师，需要文档进行评估 2018/8/13 待8/14与杨光dang确认是否是cr,待给出工作量评估 2018/8/12更新 联调过程中新增加的接口，待评估是否是首批上线，以及相应的逻辑 | 2018-07-16
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 1、下单依赖方案代码，目前可以测试的只有三个方案代码并且是随机生成的，需要配置方案代码； | 已解决 | alfonso wang/田燕萍 |  |  | 8/13给出反馈后续的安排 | 2018-08-03
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 下单，模型转换错误，核心返回只有head，没有body | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-03
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 下单个单保费计算失败！ | 已解决 | 史磊 |  |  | 依赖方案开发，页面还不能配置 | 2018-08-03 | 2018-08-13
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 下单报错：投保单保存失败！ | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-04
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 见费出单，第一次调：收付报投保单号有误，请核实！这个问题应该是你们送数据的问题，第二次调：预缴费信息送收付费系统失败 | 已解决 | 杨以晴 |  |  | 2018/8/12更新： 下周一 杨已晴&黄静 与收付费同事进行解决，正在解决中 | 2018-08-09
网关 | 吴银月 |  | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 电子保单下载失败，新核心与老核心逻辑不同，需要等待 依赖集成 | 未解决 | 全峰->kirk | 钱锴 |  | 2018/9/13更新： 方案还未最终确认 2018/9/11更新： 1）电子保单生成目前在联调中，暂未能得到确切完成时间。 2）接口生成电子保单地址方案经过AA评估今天刚刚敲定，B2B前置出单如何处理，新老影像如何处理，还待讨论，,由于涉及到各方都要修改，上线存在风险 | 2018-07-16
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 批改接口 | 注销保单,核心送收付数据有问题 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/8/12更新 已修改，待验证 修改中，预计20180809完成 | 2018-07-16 | 2018-08-04
网关 | 吴银月 |  | 意健险 | 对账 | 缺少对账接口的文档 | 未解决 |  |  | 低 | 优先级降低，核心暂时不开发 | 2018-07-16 |  | 核心目前没有开发
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 保单重打查询接口 | 缺少平台地址 | 已解决 | 史磊 |  |  | http://10.1.11.115:8080/daditestgroup/ccicsit/loadpolicyorreprintservicerest/Restful | 2018-08-06 | 2018-08-13
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算)/提交核保接口（包含承保+预核保通过接口）/批改接口 | 缺少一代系统和三代系统的条款责任映射 | 已解决 | 费祖民/田燕萍 |  |  | 2018/8/12更新： 条款映射具体方案还在讨论中 | 2018-07-16
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算)/提交核保接口（包含承保+预核保通过接口）/批改接口 | 1） 按照新核心的 险种+条款+责任 匹配老核心的责任，发现并不能匹配到一个唯一值 VTA CF1100328->C100564 VTA#11300047#100155 VTA CF1100328->C100564 VTA#11300047#100248 VTA CF1100328->C100564->C200280 VTA#11300047#200263 VTA CF1100328->C100564->C200280 VTA#11300047#200388 2）网关一部分农信社调用的是一代意健险系统，所以对于ClauseCode长度小于8位，kindcode长度小于6位的，也存在按照新核心的 险种+条款+责任 匹配老核心的责任，发现并不能匹配到一个唯一值 EVA CF2100190->C100439 EYA#405#0052 EVA CF2100190->C100439 EYA#405#0028 EVA CF2100190->C100439 EYA#405#0055 EVA CF2100190->C100439 EYA#405#0058 EVA CF2100190->C100439 EYZ#101#0045 EVA CF2100190->C100439 EYA#405#0056 3）EVA和EAA险种匹配错误，这种映射是对于不在二代意健险系统中出单的产品，那么对于在一代意健险系统中出单的产品是否有影响 EVA CF1100282->C200022 EAA#039#0010 EVA CF2100188->C100511 EAA#103#0007 EVA CF2100197->C100512 EAA#105#0001 | 已解决 | 钱朔 |  |  | 刘佳岩：非车ilog 报价配置完成后，需要钱朔老师给出给出新老特约映射 | 2018-07-16
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口（责任险、家财险） | 新老核心特约代码，新老核心限额信息映射关系映射文档未提供； | 已解决 | 刘佳岩/钱朔 |  |  | 2018/8/14更新： 已经按照13日会议决定进行处理，目前在处理中 2018/8/13更新: 需要与佳岩,钱朔老师,老网关同事确认下具体问题,然后在梳理解决方案,这个要详细评估 ----------------------------------- 2018/8/12 更新 已经解决中，货运险特约无法给出，是直接取ilog值，目前还没配置完成 需要向钱朔老师提出配置 ------------------------------------------- 目前电子保单接口还未做好 | 2018-07-17
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口（货运险） | 货运险报价接口，需要提供特约新老核心的映射，目前请求新核心的特约代码是写固定死的 2、老核心会响应地址信息给渠道，新核心没有该信息 3、货运险见费试算，失败，核心反馈测试请求orgCode，issueOrgCode，要在他们库里面能找到，能否把数据先导入，以便测试--未解决， 4、BelongToHandler2Code在渠道没有传的情况下应该由新网关给默认值，现在是没有赋值--已解决; 5、货运险请求、响应有地址信息，新核心没有，已经反馈，解决中，6、联共保响应，新老结构差异巨大，新核心需要改结构，7、渠道请求传险别信息-免赔额，新核心需要在条款信息中增加免赔额字段。 | 已解决 | 刘佳岩/钱朔 |  |  | 2018/8/14更新： 已经按照13日会议决定进行处理，目前在处理中 2018/8/13更新: 需要与佳岩,钱朔老师,老网关同事确认下具体问题,然后在梳理解决方案,这个要详细评估 2018/8/12 目前还无法给出，以来ilog配置，ilog还未配完。 特约代码统一用手动录入的代码 | 2018-07-18
网关 | 池羽 |  | 非车险 | 投保单转保单（提交核保） | 投保单转保单成功，但是电子保单下载失败。 | 解决中 | 刘佳岩 | 钱锴 |  | 2018/9/25更新： 需要渠道对接平台补全电子保单地址，电子保单生成已经完成 2018/9/11更新： 开发完成，待联调 2018/9/11 1）已开发完成，非车电子保单预计明天可联调完成 2）接口生成电子保单地址方案经过AA评估今天刚刚敲定，B2B前置出单如何处理，新老影像如何处理，还待讨论，,由于涉及到各方都要修改，上线存在风险 | 2018-07-18
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单列表查询接口（人身险） | 被保险人为空，原因：由于被保人可能有多个，所以保单列表返回值中的被保人都设为空。 | 已解决 | 林小丹 |  |  | 林小丹：个单也有多人，理赔确认可以不要 | 2018-07-16 |  | 理赔待确认是否可以为空，NEWC0002
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 被保险人信息查询接口（人身险）(包含简易保单查询) | 返回的报文，出单机构代码位数不对，应为8位，现为10位；了解下来是录入错误，明天再提供测试数据。 | 已解决 | rui.wang |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-18 | NEWC0131
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | 通用文档中返参与承保文档不一致 | 已解决 | 王旭 |  |  |  | 2018-07-16 |  | NEWC0002
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | 部分字段已确认； | 已解决 | 王旭 |  |  |  | 2018-07-16 |  | NEWC0072
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 部分字段已确认； | 已解决 |  |  |  |  | 2018-07-16 |  | NEWC0072
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 部分字段待理赔确定业务场景，列出详细的字段含义才能确定； | 已解决 | 倪建国 |  |  | 已经与秦仿贤老师沟通，待周边给出结果 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | NEWC0072
保代系统 | 廖宽宽 | 通过 | 意健险 | 意健险下单接口 | 下单接口个单保费计算失败，已沟通，新核心在处理 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-06
保代系统 | 周邦文 | 通过 | 车险 | 车险精确报价接口 | 代理人协议销管平台查询不到 | 已解决 | yidan zhang |  |  |  | 2018-08-06
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 部分字段新核心可以提供暂时还无法提供。 | 已解决 | 倪建国 |  |  | 林小丹：新核心增加二级险类 | 2018-07-16 |  | NEWC0072
老理赔 | 秦仿贤 |  | 监管平台 | 新人身险系统保单是否已上传平台接口 | 待新核心提供调用地址及联调样例报文，待确认回复 | 解决中 | CRYSTAL SHEN |  | 低 | 2018/8/13更新: 该问题属于地区差异,优先级可降低 2018/8/12 需要与杨震沟通是否是在首批上线范围，并且已经告知理赔同事与监管平台联调，双方在联调中 ------------------- 已移交给监管平台 2018/8/2 倪建国 这个很早就反馈过了，请与监管平台联系，这个是监管平台的接口 | 2018-07-16 |  | NEWC0014
老理赔 | 秦仿贤 |  | 监管平台 | 保单是否上传平台查询 | 待新核心提供调用地址及联调样例报文，待确认回复 | 解决中 | CRYSTAL SHEN |  | 低 | 2018/8/13更新: 该问题属于地区差异,优先级可降低 2018/8/12 需要与杨震沟通是否是在首批上线范围，并且已经告知理赔同事与监管平台联调，双方在联调中 ------------------- 已移交给监管平台 2018/8/2 倪建国 这个很早就反馈过了，请与监管平台联系，这个是监管平台的接口 | 2018-07-16 |  | NEWC0108
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 意健险保单批改接口 | 新核心批改接口还有问题，正在修改，估计周三可以解决问题，进行联调 | 已解决 |  |  |  | 请明天进行验证 | 2018-07-16 |  | NEWC0137
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 再保 | 老理赔系统送再保 | 共享保额、团单虚拟标的编码组成规则中的组别号老核心库没有 | 已解决 |  |  |  | 1. 个单 保单号+人员序号 2. 团单 保单号 3. 险位 系统自动拆分出的险位号 4. 公共保障计划的标的号固定为： 保单号-comm （团单不拆险位不用单列） 接口处增加字段，用来标识是否是没有拆分险位的团单（标的按照一个传过来，项下挂组+责任明细）；同时人身险系统把险位相关的表同步到CCIC DB | 2018-07-16 |  | NRIC0011
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 通用 | 查看保单信息（url链接） | 无返回路径，请求出现错误，昨天能调通，今天调不通 | 已解决 | reach li |  |  |  | 2018-07-17 |  | NEWC0018
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 通用 | 查看保单信息（url链接） | 联调可返回保单URL地址，但打开时，需要登录承保系统（录入用户名、密码），这个是不符合理赔的使用要求的。要求达到直接打开保单详情的页面。 | 已解决 | reach li |  |  |  | 2018-07-16 |  | NEWC0018
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 1、再保字段IsLeaderGenerated, 是否由主联生成从联数据（是：Y,否：N）, 当为从联时候（IsInnerCoin：Y，IsInnerCoinLeader：N）， 是否由主联生成从联数据（IsLeaderGenerated）必填。经与再保沟通，再保要用来处理后续逻辑使用，请增加。 2、责任信息下的itemKindNO字段，新核心没有，能否说明并提供一下新核心1个保单投保多个乘客责任险的场景下，责任数据存储、样例报文。 3、请提供一下抄单接口中编码字段对应的码表 4、套餐名称 carScheme 套餐内容 carSchemeContent --理赔系统中风险报告的公共提示信息里需要显示，沟通下来新核心没有； 5、车险抄单接口里，对于原混保的保单拆分后，之前沟通会给个关联保单号，现接口里未找到，请给出？ | 已解决 | yidan zhang |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-18 | NEWC0072-1
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 自动责任终了 | 新核心为了测试返参，加了批单号（endorsementNo）和message（responseMessage）信息，理赔同步增加后调用成功； | 已解决 |  |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-16 | NEWC0111
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 自动责任终了 | 批单号（endorsementNo）和message（responseMessage）信息，新核心给出删除的大致时间点，以便于理赔组这边跟踪、修改接口并再次安排联调； | 已解决 | yidan zhang |  |  | 杨光：今天修改一下，明天讓理賠調用測試一下 | 2018-07-16 | 2018-08-03 | NEWC0111
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 尝试联调保单查询接口，但是实体类不一致导致不能转换JSON后续需要新核心发出最新实体类进行修改然后联调 | 已解决 | yidan zhang |  |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-23 | NEWC0072-1
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 各险类产品较全的保单数据 | 已解决 | 倪建国 |  |  | 2018/8/3 已提供过2个保单（EGA、EGC），秦仿贤确认其他暂不需要 2018/8/2 险种代码 条款名称 可选责任 EFX EFX-附加航班延误保险条款 航班延误 EGA EGA-大地金安顺境外就业人员团体意外援助及医疗保险 航班延误补偿 EGA EGA-附加旅程延误保险条款 旅程延误 EGC EGC-附加航班延误保险条款 航班延误 EGC EGC-附加旅程延误保险条款 旅程延误 EID EID-附加航班延误保险条款 航班延误 EID EID-附加旅程延误保险条款 旅程延误 ESZ ESZ-附加航班延误保险条款 航班延误 EVC EVC-大地金安顺境外就业人员团体意外援助及医疗保险 航班延误补偿 WUS WUS-大地境外留学人员医疗保险附加境外留学人员旅行不便保险条款 旅行延误 | 2018-07-20 |  | NRIC0011
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | 各险类产品较全的保单数据 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/8/15更新： 已给全，如果缺失，请补充 2018/8/14更新： 处理中 2018/8/13更新: 7个保单数据已给出,后续保单数据按计划提供 2018/8/12 8/13会给出7个(共20个)产品保单数据，后续预计下周全部给出。 2018/7/28 数据已造出，与佳岩联系 包括但不限于以下数据： 1、保单基本信息 2、保险人或标的信息 3、条款责任信息 已提供财产险的测试保单号。 45环境稳定后会陆续给出 | 2018-07-20 | 8/17/2018 | NRIC0011
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 调用接口报异常 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/8/2 倪建国 类似问题是环境问题，请后续再试一下 ，如果多次不成功 ，请隔一段时间再调，请邮件出来，同时反馈到群里 联调出现的问题：接口返回数据信息：{"responseHead":{"consumerSeqNo":"1","seqNo":"1","esbCode":"1","providerSeqNo":"12429590ba0ec551","appCode":"1","esbMessage":"1","appMessage":"java.lang.RuntimeException: org.springframework.web.util.NestedServletException: Request processing failed; nested exception is com.ebao.unicorn.platform.foundation.exception.BusinessException: error: Irregular error code","status":2}} | 2018-07-25 |  | NRIC0011
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 再保 | 老理赔送再保 | 增加字段后的接口文档 | 已解决 | 刘攀 |  |  | 上周会议再保接口增加字段，接口文档何时能给出 | 2018-07-27 |  | NRIC0011
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 争议解决方式字段新核心与新理赔码表不一致。 | 已解决 | 杨光 |  |  | 已邮件反馈给秦仿贤老师 | 2018-07-30 |  | NEWC0072-1
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 短期费率标志代码与新理赔码表不一致 | 已解决 | 杨光 |  |  | 已邮件反馈给秦仿贤老师 | 2018-07-30 |  | NEWC0072-1
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 通过交强险保单号获取混保信息，只获取到了交强险信息，但是通过商业险保单号，获取到了交商两个保单的信息 | 已解决 | 杨光/yidan zhang |  |  | 在查代碼 | 2018-07-30 |  | NEWC0072-1
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 码表映射问题。 | 已解决 | 杨光 |  |  | 已邮件反馈给杨光老师。 | 2018-07-31 |  | NEWC0072-1
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | renewedFlag 被续保标志, renewalType 新转续类型, coInsuranceType 共保标记，3个字段未传值，码表也对不上 | 已解决 | yidan zhang |  |  |  | 2018-08-01
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 厂牌型号todo:未找到对应关系, 验车情况todo:未找到对应关系 | 已解决 | yidan zhang |  |  |  | 2018-08-01
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 是否计算保额字段未传值。 | 已解决 | yidan zhang |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-07
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 险别优惠信息字段未添加 | 已解决 | yidan zhang |  |  |  | 2018-08-01
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 短期费率相关字段未调整（由保单级调整到险别级） | 已解决 | yidan zhang |  |  |  | 2018-08-01
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 由于没有profitLossAdjustList，所以将json转为对象时报net.sf.json.JSONException: java.lang.NoSuchMethodException: Unknown property 'profitLossAdjustList' on class 'class com.sinosoft.life.intef.dto.PolicyLobDto' | 已解决 | 史磊 |  |  | 需要wangxu加判断，没有配置就不应该转 | 2018-08-01
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 返回报文中没有IssueOrgCode、IssueUserCode、HandlerCode… | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-01
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 返回报文中policyCoverageList下的sequenceNumber大部分都为1 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/8/13：依赖通用wangxu 2018/8/12 已经解决但还是存在问题，下周一在排查一下 ---------------------------- 去掉policyCoverageList下的sequenceNumber，今天处理，该字段没有意义，核心也不用 需要通用wangxu核实 | 2018-08-01 | 2018-08-13
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | personInsuredList节点下的keyCoveragePlanGroup关联保障计划组别(关联责任分组的标的组序号)是String类型而它所关联的insuredGroupList节点下的insuredGroupNo标的组序号却是Long类型 | 已解决 | 史磊 |  | NRIC0011 | 新核心程序自动转换，特殊处理不好做，已沟通由理赔自己转换 | 2018-08-01
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | insuredGroupNo为2，keyCoveragePlanGroup却为1，这无法关联。 "insuredGroupList":[ { "policyFormList":[ { "customFormDescription":"本特约条款用于限定每次事故的赔偿限额。", "formCode":"F2400071", "productElementCode":"F2400071", "sequenceNumber":3 } ], "duePremium":91, "duePremiumLocal":91, "groupDescription":"分组2仍然", "insuredCount":1, "insuredGroupNo":2, "numberOfCopies":1, "sequenceNumber":-9998, "sumInsured":70000, "vat":5.15, "vatLocal":5.15, "convertObjectCode":"InsuredGroup", "policyCoverageList":[ { "avgSumInsured":30000, "coverageType":"2", "duePremium":39, "duePremiumLocal":39, "isIncludedInSumInsured":"Y", "isMainCoverage":"2", "premiumRate":0.001, "sequenceNumber":1, "shortRate":1.3, "stdPremiumLocal":30, "sumInsured":30000, "totalFloatRate":0, "unitPremium":30, "vat":2.21, "vatLocal":2.21, "vatRate":0.06, "kindCode":"C100489", "clauseCode":"CF2100196" }, { "avgSumInsured":40000, "coverageType":"2", "duePremium":52, "duePremiumLocal":52, "isIncludedInSumInsured":"Y", "isMainCoverage":"1", "premiumRate":0.001, "sequenceNumber":1, "shortRate":1.3, "stdPremiumLocal":40, "sumInsured":40000, "totalFloatRate":0, "unitPremium":40, "vat":2.94, "vatLocal":2.94, "vatRate":0.06, "disabilityStandard":"行标<br/>", "kindCode":"C100468", "clauseCode":"CF1100290" } ] } ], "personInsuredList":[ { "age":27, "antiMoneyOfUnitNatureCode":"104", "authAgentType":"02", "benefitModeCode":"1", "customerName":"阿呆沙发", "customerRoleCode":"2", "dateOfBirth":"1990-12-02", "duePremium":1567.21, "duePremiumLocal":1567.21, "effectiveDate":"2018-07-01", "expiryDate":"2019-08-06T23:59:59", "idNo":"123324324", "idType":"112", "indiGenderCode":"1", "isOnJob":"N", "keyCoveragePlanGroup":"1", "locationCountryCode":"CHN", "nationalityCode":"CHN", "numberOfCopies":1, "partyCategory":"01", "polHolderInsuredRelaCode":"07", "sequenceNumber":1, "sumInsured":1205546.78, "vat":88.71, "vatLocal":88.71, "convertObjectCode":"PolicyRisk" } ] | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-01
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 保单号为：PEGD18330100000000000001 （新核心2018/8/1提供两个单子之一） 接口调用异常 联调出现的问题：接口返回数据信息：{"responseHead":{"consumerSeqNo":"1","seqNo":"1","esbCode":"1","providerSeqNo":"30bb442bcda349ec","appCode":"1","esbMessage":"1","appMessage":"java.lang.RuntimeException: org.springframework.web.util.NestedServletException: Request processing failed; nested exception is org.springframework.web.client.HttpServerErrorException: 500 null","status":2}} | 已解决 | 吕安杰 |  |  | PEGD18330100000000000001 单子有问题，需要换单子，已沟通过 | 2018-08-01
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 意健险保单批改接口 | 请提供上海机构以下险种之一的“约定有分户”团单（45环境）：'9TA','EFW','EFX','EGA','EGB','EGC','EGD','EGJ','EGK','EGM','EGY','EGZ','EIA','EIC','EID','EIG','EIZ','ERW','ERY','ERZ','ESZ','ETA','ETB','ETC','ETD','ETR','ETS','ETX','ETZ','EVA','EVB','EVC','EXD','VTA','WFV','WGE','WHB','WIA','WIE','WIF','WTA','WTB','WTC','WTD','WTE','WTF','WUA','WUB','WUE','WUF','WUG','WUH','WVA','WVC' | 已解决 | 林小丹 |  |  | PEID18330101000000000002 | 2018-07-30 |  | NEWC0137
移动出单系统 | 张文杰 | 通过 | 意健险 | 意健险出单接口 | 请求报文有调整，联调报500错误，移动出单正在调整中。 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/8/12 代码已改完，下周一再联调下 ------------------- 没重现，核实中 | 2018-07-17 | 2018-08-13
移动出单系统 | 张文杰 | 通过 | 意健险 | 意健险批改接口 | 返回报文中文乱码 | 已解决 | 杨以晴 |  |  | 2018/8/12 已解决，待周边系统验证 2018/8/2 史磊， 请直接与史磊联系 | 2018-07-17 | 2018-07-18
移动出单系统 | 张文杰 | 通过 | 意健险 | 方案接口 | 移动出单项目组正在向刘韬老师申请databus配置进行方案推送，配置完成后会通知新核心测试。 | 已解决 | 许嵩 |  |  | 请说明与谁进行的沟通，新核心这边责任人是谁 | 2018-07-17
移动出单系统 | 张文杰 | 通过 | 意健险 | 前置出单接口 | 前置出单接口报文结构有调整，新核心已经调整，移动出单调整完成，联调中 | 已解决 | 张文杰 |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-31
人身险承保系统 | 李国祥 | 通过 | 意健险 | 人身险提供从联单接口 | 人身险已开发完毕，待核心系统联调，新核心计划8月24号联调 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/8/27更新： 今天开始联调 依赖集成转换报文成老核心标准报文结构 8/14联调老核心主联新核心从联，8/20联调新核心主联老核心从联 | 2018-07-17
人身险承保系统 | 李国祥 | 通过 | 意健险 | 人身险提供从联单接口 | 人身险发送从联单数据至新核心落地的功能,联调过程中，新核心部分功能有问题，目前联调暂停，在等待新核心调整完毕,才能继续联调. | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-23
移动销售支持 | 邓飞武 | 通过 | 车险 | 电子投保告知单查询 | 待新增接口与杨处统一沟通， | 已解决 | 杨光 |  |  | 2018/8/14更新： 已开会讨论清楚范围，评估 2018/8/13 预计14日,与liliang，dang沟通，如果已经在cr中，看下工作量，待沟通 | 2018-08-13
医保通系统 | 索成雷 | 通过 | 意健险 | 方案接口 | 请持续一周每天为医保通推送方案数据（新增和修改的方案都要，险种涉及WTA、VTA、9TA） | 已解决 | 詹求丽 |  | 低 | 2018/8/27更新： 医保通反馈需要推送的方案在核心不存在，推送不了 8/14提供相关方案，新增和修改 | 2018-07-25 | 2018-07-27
医保通系统 | 郑园园 | 通过 | 意健险 | 被保险人信息查询接口 | 1、响应报文头部分字段如何赋值还未确定 2、响应报文体中isSubsidiaryInsured字段赋值还存在问题 | 已解决 | 杨以晴 |  |  | 2018/8/29更新： 待与周边系统验证 1、报文头赋值问题已跟王其兵确认，三个值条线赋值，其他集成处理，已回邮件 2、已修改，待发布 | 2018-08-23
医保通系统 | 郑园园 | 通过 | 意健险 | 被保险人信息查询接口 | 联调数据没有给全，还没有提供有附属被保险人的清单 | 已解决 | 林小丹 |  |  | 20180808: 已提供个单PEGD18330100000000000004，团单还不能出单 20180807：需要重新出单 20180805：团单，标准有分户，带附属被保险人 TEID18330100000000000003 PEID18330100000000000001 1阿凡达 被保险人 临时居民身份证 123132 2趣味额 附属被保险人 临时居民身份证 122222222222222000 团单，约定有分户，带附属被保险人 TEID18330100000000000004 PEID18330100000000000002 序号 客户姓名 角色 证件类型 证件号码 1 阿道夫1 被保险人 临时居民身份证 11111111111111 2 附属1 附属被保险人 户口簿 12412312 | 2018-07-30
医保通系统 | 蒋玉 | 通过 | 意健险 | 保单信息同步接口 | 驱动表结构已确认，另外请整理新核心业务表结构提供给医保通（医保通要进行同构表的字段确认） | 已解决 | Lei Shi/林小丹 |  |  | 2018/8/12 之前一直在沟通确认表结构，表结构已经确认，该功能方案其他具体细节还在确定中 -------- 今天发邮件 已提交给模型组jiangbo，待他建表 2018/8/2 史磊， 表结构已经定，已提出tracker，待模型组创建表结构，待完成后，插入数据，再联调 | 2018-08-09
医保通系统 | 蒋玉 | 通过 | 意健险 | 保单信息同步接口 | 驱动表表结构需要重新提供给医保通及数交确认 | 已解决 | Lei Shi/林小丹 |  |  | 今天发邮件 已提交给模型组jiangbo，待他建表 2018/8/2 史磊， 表结构已经定，已提出tracker，待模型组创建表结构，待完成后，插入数据，再联调 | 2018-07-31
电销系统 | ORIK | 通过 | 车险 | 精确算价接口 | 缺少客户等级 | 已解决 | guangfu fan |  |  | 2018/8/13 已解决 ---------------------------------- 改了代碼，需要重新測試一下 | 2018-07-25
电销系统 | ORIK | 通过 | 车险 | 精确算价接口 | 未返回投保查询码止期 | 已解决 | yidan zhang |  |  | 改了代碼，需要重新測試一下 | 2018-07-17
电销系统 | ORIK | 通过 | 车险 | 精确算价接口 | 商业险精确算价这几天一直异常 | 已解决 | yidan zhang |  |  | {"responseHead":{"consumerSeqNo":"1","seqNo":"1","esbCode":"1","providerSeqNo":"ff40c36943ccbe5d","appCode":"SystemCommonMessage","esbMessage":"1","appMessage":"java.lang.RuntimeException: org.springframework.web.util.NestedServletException: Request processing failed; nested exception is com.ebao.unicorn.platform.foundation.exception.SystemError: CalculateException--CalculateQuery--busInsureQuery Error!：null","status":2}} | 2018-07-25
电销系统 | ORIK | 通过 | 车险 | 下单接口 | 单子投保单已注销，重新下单还是提示重复投保 | 已解决 | yidan zhang |  |  | 2018/8/14 已解决，待周边系统验证 2018/8/13 yidan已提交代码,待打包验证,预计14日可验证完成 2018/8/12 下周一定位下具体问题 | 2018-08-13 | 2018-08-13
电销系统 | ORIK | 通过 | 车险 | 精确算价接口 | 精确算价接口太慢了 算价要一分多钟才返回结果，导致电销无法获取到返回的报文解析报文。 | 已解决 | yidan zhang |  |  | 杨光：環境不穩定，現在好了 | 2018-08-13
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 业务来源 不知道是否和新核心一致，新核心的该字段放在了移除码表中：LS000027 | 已解决 | 杨光 |  |  |  | 2018-08-02
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | renewalType 新转续类型（续转保、新保、新保续） 码表，是直接传汉字还是传什么值，如何对应？ 新理赔： 新/续保标志 othFlag1 1：续保，0：新保 | 已解决 | 杨光 |  |  |  | 2018-08-02
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 重客业务标志位 新核心回复找不到，此字段是否重要？ | 已解决 | 杨光 |  |  |  | 2018-08-02
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 货车类型代码 如何对应? 理赔货车类型 H01-自卸车 H02-牵引车 H99-一般货车 核心货车类型 1 牵引车 2 自卸车 3 挂车 4 其他 | 已解决 | 杨光 |  |  |  | 2018-08-02
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 号牌种类 存在多对1导致转换不完全怎么版？左边是理赔，右边为核心。 99 其他号牌 99 25 其他 26 警备摩托 27 其它车型 28 大型警车 33 正三轮摩托车 34 侧三轮摩托车 35 残疾人机动轮椅车 36 电驱动三轮车 38 专用机械 39 燃油助力车 40 电驱动二轮车 41 二轮摩托车 83 无号牌 84 假号牌 85 挪用号牌 | 已解决 | 杨光 |  |  |  | 2018-08-02
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 验车情况 新理赔： 未验证、未验车/已验车 已验证/已验证、已验车 新核心 1 无异常 2 存在车损 | 已解决 | 杨光 |  |  |  | 2018-08-02
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 投保人代码 appliCode 新核心：新核心没有，在老核心中默认是16个9 但是查询理赔数据库最新保单信息中此字段仍然有默认的16个9如何处理 | 已解决 | 杨光 |  |  |  | 2018-08-02
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 在接口文档中policyCoverageList既有kindcode责任代码和clauseCode条款代码，而返回的报文中只有kindCode，且值 "kindCode":"C100468"或为 "kindCode":"CF1100290" | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-02
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | policyFormList的customFormNo自定义条款号在接口文档中映射老理赔特别约定表的serialNo序号字段，然而报文中返回的"customFormNo":"A00029"及"sequenceNumber":1，而sequenceNumber字段接口中没有 | 已解决 | 史磊 |  |  | 新核心修改参数定义，增加sequenceNumber 预计今天完成 | 2018-08-02
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险险抄单） | 现在只有家财险提供了QYA险种的一个返回比较全的报文其他险种还没有，部分字段映射不上：prpcmain表REINSFLAG 商业分保标志，ClaimTimes 理赔次数，EndorseTimes批改次数，POLICYSORT保单种类(1普通/2定额/3暂保单/4台帐补录)/CD标志(Y-是CD业务N-非CD业务)/联合销售标志:S-是联合销售业务 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/8/14 模型组完全不清楚，需要重新评估 2018/8/13 2018/8/15更新： 已解决 预计14日处理 1)先与模型组确认清楚字段， 2)再与老理赔沟通解决时间 2018/8/10 周一会给出批改次数，联合销售字段可以给出， 商业分保标志,CD标志还不清楚怎么做。 下周一佳岩与对方沟通，具体不清楚的问题，集中解决 2018/7/28 1.商业分保标志，目前新核心中没用到 2.理赔次数，非车核心本身没有存储，需要确认是否需要新核心保存 3.批改次数字段，后续会添加 4.policySort对应于新核心的policyType字段 5.CD标志是什么？ 6.联合销售的标志我再确认下。 ----- 3/4/6周五会补充进保单查询接口 | 2018-08-02 | 2018-08-13
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险险抄单） | 抄单接口增加险类字段 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/8/13 预计20180814处理: 杨处，给出使用场景，需要marco给出方案 | 2018-08-09 | 2018-08-13
保代系统 | 周邦文 | 通过 | 车险 | 车险提交核保接口 | 调用核心接口返回代理人手续费信息不能为空 | 已解决 | yidan zhang |  |  | 2018/8/15更新： 已解决 2018/8/14 问题比较严重，修复中 2018/8/13 预计20180814处理: 杨处，给出使用场景，需要marco给出方案 | 2018-08-09
呼叫中心系统 | 张博力 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口（抄单） | 入参传入时间参数和不传入时间参数数据不一致，比如入参传入时间参数无channelRepairInfo节点 | 已解决 | yidan zhang/吕安杰 |  |  | 2018/8/13 已排查，未发现问题，请周边系统提供样例报文 2018/8/12 下周一定位下具体问题 | 2018-08-09 | 2018-08-13
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 江泰 | 对江泰的改造不泰明确 | 已解决 |  |  |  | 请网关自行解决 | 2018-08-13
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 非车路由逻辑大改，方案未确定 | 已解决 |  |  |  | 请网关自行解决 | 2018-08-06
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 新核心新增字段用来响应老渠道 | 已解决 | 倪建国 |  |  | 2018/8/29更新： 缺少江泰渠道，ZCI,ZCP,钱朔已提供 2018/8/15更新： 待评估 2018/8/13更新: 这个了解下来各方说法不一致,14与各方沟通后再给出结果 | 2018-08-03
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 意健险抄单接口的责任信息里增加2级责任编码，当前接口中只有1级责任编码；或者当承保时为2级责任时，给理赔的为2级责任。 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/8/12 这个是后算得功能，这个方案还没确定，不能确定做还是不做 2018/8/14召开方案沟通会，林小丹牵头 | 2018-08-10
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 需要给出上传过平台的保单号便于新理赔后续测试流程 | 已解决 | 杨光 |  |  | 2018/8/14更新 已解决 2018/8/13更新: 该问题属于地区差异,优先级可放低 | 2018-08-13
呼叫中心系统 | 周铁传 | 通过 | 车险 | 保单列表查询接口 | 当前只有projectCode字段返回，没有projectName字段 | 已解决 | 吕安杰 |  |  | 2018/8/15更新： 该功能依赖B2B，目前B2B没有开发 2018/8/14更新： 评估中 2018/8/13更新 待评估,14日与marco看下是否可以增加,方案是否复杂后再给出结果 | 2018-08-13
呼叫中心系统 | 周铁传 | 通过 | 车险 | 保单列表查询接口 | 1、新老保单对应关系(如果针对数据迁移后保单号改变的，返回原老核心保单号) 2、增加保单归属机构返回 | 已解决 |  |  |  | 2018/8/14更新，新反馈，待处理 | 2018-08-14
呼叫中心系统 | 张博力 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口（抄单） | 之前沟通过isPolicyFor459 字段仍未加 | 已解决 |  |  |  | 2018/8/14更新，新反馈，待处理 | 2018-08-14
呼叫中心系统 | 张博力 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口（抄单） | 最新报文中无policyCoverageExtension 节点， 需确认是接口无此节点还是没有值。 | 已解决 |  |  |  | 2018/8/14更新，新反馈，待处理 | 2018-08-14
网关 | 池羽 |  | 非车险 | 江泰烟花爆竹责任险 报价接口 | 映射文档未提供 | 解决中 | 刘佳岩 |  | 低 | 待评估 是否是地区差异，如果是地区差异则考虑优先级降低 2018/8/22更新： 烟花爆竹险优先处理，22日下班前给出映射文档 | 2018-08-06
网关 | 池羽 |  | 非车险 | 江泰宁夏安全责任险 报价接口 | 映射文档未提供 | 未解决 | 刘佳岩 |  | 低 | 待评估是否是地区差异，如果是地区差异则考虑优先级降低 2018/8/22更新: 未涉及到试点机构，优先级降低 | 2018-08-03
网关 | 池羽 |  | 非车险 | 江泰青海安全责任险 报价接口 | 映射文档未提供 | 未解决 | 刘佳岩 |  | 低 | 待评估是否是地区差异，如果是地区差异则考虑优先级降低 2018/8/22更新: 未涉及到试点机构，优先级降低 | 2018-08-14
网关 | 池羽 |  | 非车险 | 江泰广东佛山安责任险 报价接口 | 映射文档未提供 | 未解决 | 刘佳岩 |  | 低 | 待评估是否是地区差异，如果是地区差异则考虑优先级降低 2018/8/22更新: 未涉及到试点机构，优先级降低 | 2018-08-14
网关 | 池羽 |  | 非车险 | 江泰山东安责任险 报价接口 | 映射文档未提供 | 未解决 | 刘佳岩 |  | 低 | 待评估是否是地区差异，如果是地区差异则考虑优先级降低 2018/8/22更新: 未涉及到试点机构，优先级降低 | 2018-08-14
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 路由规则 | 路由规则待确认，目前是按照非车的路由逻辑做的处理 | 已解决 | 平台 |  |  | 2018/8/14更新，新反馈，待处理 | 2018-08-14
网关 | 时振杰 | 通过 | 车险 | 保单查询接口 | 保单查询接口新核心如果返回特约信息？能否提供一单具有特约信息的新核心的单号 | 已解决 |  |  |  | 2018/8/14更新，新反馈，待处理 | 2018-08-14
新理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口 | 需要增加区分费改前、费改后保单的标识 | 已解决 | 杨光 |  |  |  | 2018-08-15
呼叫中心系统 | 张博力 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口（抄单） | 最新报文中无agentName节点， 需确认是接口无此节点还是没有值。 | 已解决 |  |  |  | 2018/8/14更新，新反馈，待处理 | 2018-08-14
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 通用 | 查看保单信息（url链接） | 无返回路径，请求出现错误，昨天能调通，今天调不通 | 已解决 | reach li |  |  |  | 2018-07-17 |  | NEWC0018
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 通用 | 查看保单信息（url链接） | 联调可返回保单URL地址，但打开时，需要登录承保系统（录入用户名、密码），这个是不符合理赔的使用要求的。要求达到直接打开保单详情的页面。 | 已解决 | reach li |  |  |  | 2018-07-16 |  | NEWC0018
呼叫中心系统 | 张博力 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口（抄单） | 报文中无免赔率、免赔额字段，请提供测试数据确保接口有此字段。 | 已解决 | 杨光 |  |  |  | 2018-08-14
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口（责任险、家财险） | 新老核心限额信息映射关系，需要提供新老限额类型的映射关系 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/8/22更新: 新核心中非固定字段存储的限额信息映射，已给出大部分，部分固定字段存储的限额信息，已给出解决方案 | 2018-08-16
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口（责任险、家财险） | 测试ZAF产品，新老核心相应报文比较之后，新核心未响应限额信息 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/8/22更新: 21日已解决，测试通过 | 2018-08-16
网关 | 时振杰 | 通过 | 车险 | 保单查询接口 | 混保新核心会分别返回交强和商业险的保单信息，老网关需要合并保单信息，但是合并保单会出现特约重复的情况 | 已解决 |  |  |  | 不需要合并 | 2018-08-16 |  | 确认中
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算)/提交核保接口（包含承保+预核保通过接口）/批改接口 | 条款，责任结构返回有问题，条款和责任应该包含在同一个对象中，现在的返回不在同一个对象中。 | 已解决 | 核心 |  |  |  | 2018-08-16
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 请求报文中有两个节点目前没有传（sharedCoverageGroupList、policyRegionList），不知道什么时候可以加上 | 已解决 | 核心 |  |  |  | 2018-08-16
呼叫中心系统 | 周铁传 | 通过 | 通用 | 保单URL获取 | 保单url访问三条业务线不同保单查询数据异常，查询结果都一样 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-13
医保通系统 | 蒋玉 | 通过 | 意健险 | 保单信息同步接口 | 由于涉及3表join，数交无法将批单被保险人的增量数据无法推送给医保通 | 已解决 | 杨震 |  |  | 2018/8/27更新： 与杨震沟通，杨处正在处理中 | 2018-08-20
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口（货运险） | 货运险 标的类型、运输方式新老的映射暂未提供正确映射 | 已解决 | 谢猛 |  |  | 2018/8/29更新： 等待业务确认 2018/8/31更新： 已确认，以新核心码值为准 | 2018-08-20
网关 | 时振杰 | 通过 | 车险 | 续保查询接口 | productCode（产品代码）新老核心如何映射，混保的情况老核心的值是DDG，但是新核心交强险值是：DFA、商业险值是：DEA，该接口请求时无法区分是否为混保或者单商、单交 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-21
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | EID0161149/EGD0180009方案返回只有Head | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-21
老核心非车 | 周布康 | 通过 | 新再保 | 分保分批接口 | 新再保方提供的接口地址调不同 | 已解决 | 刘攀 |  | 高 | ESB未提供访问权限，已经通知ESB方开通权限，现已经处理好了，接口可以调通，新再保收到数据了。 | 2018-08-22 | 2018-08-22
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 178环境返回报文没有responseBody(PEGD18330100280000000016 )， 45环境返回报文：未能找到相关保险信息(PEGD18330100000000000007) | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-22
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | 现在只有QYA,YDS,QZA险种的各一个单子能用，其他的单子返回的数据缺少理赔数据库必录的字段，还有部分单子保单列表查询接口，请求失败。 以下字段需要新核心确认； prpcmain 保单基本信息表POLICYTYPE保单类型（只有0304有无分户的已映射）； OTHFLAG其它标志字段：只映射了其中<10是否境内业务其他含义还没映射>的； prpcitemkind标的子险信息表FAMILYNO分户序号(仅用于集体家财险)FAMILYNAME分户名称(仅用于集体家财险)集装箱体保险时为集装箱编号（需映射）。 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/8/29更新： 单子已经给出 字段确认问题还在看，今天（2018/8/24）会给出一版映射结果 | 2018-08-22
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 意健险 | 保单url访问接口 | 访问为登录界面，不是保单详情界面 | 已解决 | 吕安杰 |  |  |  | 2018-08-22
老理赔 | 秦仿贤 | 通过 | 非车险 | 保单url访问接口 | 访问后为空白页面，没详情 | 已解决 | 吕安杰 |  |  |  | 2018-08-22
呼叫中心系统 | 周铁传 | 通过 | 非车险 | 非车险保单信息查询接口（抄单） | 需要测试数据 企财险、家财险类、责任险类、货运险类、农险类、工程险类、保证保险类、船舶险类、信用险类、特殊保险类 以上每类都提供几条稳定可用的测试保单号 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/8/24更新：（刘佳岩) HAN,IAN,MCA已提供给李贤明老师 2018/8/28更新：（刘佳岩) 已提供178环境全产品线抄单数据 | 2018-08-22
老理赔 | 刘真 | 通过 | 意健险 | 意健险保单批改接口 | 07批增人员。请求信息返回，只有responseHead响应头，无 responseBody信息 | 已解决 | 史磊 |  |  | 开发已沟通过，问题已解决，状态未更新 | 2018-08-23
老理赔 | 刘真 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 需要VTA ，WVC 并起保时间比当前时间往前提几天 需要EIA新单子 | 已解决 | 杨以晴 | Jason.shi->佳岩 |  | 2018/9/14更新： 待发布178 2018/9/13更新： 代码已经修改，待内部验证， 2018/9/12更新： 还在分析问题中，依赖模型组 被保人信息 投保单库到保单库报错 2018/9/7更新 杨以晴在处理中 1、EIA已解决 2、VTA模型问题，同3，跟Jason沟通 3、WVC团单人员没进personInsured，ES有，@Jason | 2018-08-23
老理赔 | 刘真 | 通过 | 非车险 | 冲减保额接口 | 冲减保额中请求的数据 insuredId 标的Id 和policyCoverageId 责任ID 是属于新核心数据库中对应的id，我们抄单落表时不落该字段，这一块需要协商。新核心能否将请求的数据 insuredId 标的Id 和policyCoverageId 责任ID （新核心数据库的id）修改成productElementCode 产品元素代码(新核心的字段)或其他字段，因为我们落表时不落抄单返回的对应id,落的是productElementCode等其他字段 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/8/24更新：（刘佳岩) 核心这面由于数据结构问题，用productElementCode无法定位到具体的哪一条责任上，建议老理赔存储id信息 2018/8/28： 老理赔反馈已着手冗余存储核心id字段 | 2018-08-23
呼叫中心系统 | 周铁传 | 通过 | 意健险 | 1、保单列表查询接口 2、被保险人查询接口 3、意健险保单信息查询接口（抄单） | 需要测试数据（被保险人信息查询接口_测试数据&报文_V1.7.docx 测试数据失效） 个单无附属被保险人、个单有附属被保险人无清单、个单有附属被保险人有清单 团单标准有分户无附属被保险人、团单标准有分户有附属被保险人有清单 团单约定有分户无附属被保险人 以上每类都提供几条稳定可用的测试保单号 | 已解决 | 林小丹 |  |  | 已提供4条数据，2个单2团单标准有分户 | 2018-08-23
移动销售支持 | 李冠华 | 通过 | 非车险 | 非车险下单 | JKE产品缺少车辆信息和被监护人节点 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 程序已调整，文档还未更新 | 2018-08-23
移动出单系统 | 张文杰 | 通过 | 意健险 | 意健险出单接口 | 系统返回报文用包含异常信息，新核心系统排查中 | 已解决 | 史磊 |  |  | 开发已沟通过，问题已解决，状态未更新 | 2018-08-23
移动出单系统 | 张文杰 | 通过 | 意健险 | 方案接口 | databus未对移动出单系统推送方案，联系王其兵老师协调中 | 已解决 | 王其兵 |  |  |  | 2018-08-23
老核心非车 | 周布康 | 通过 | 新再保 | 分保分批接口 | 新再保方提供的接口地址调不同 | 已解决 | 刘攀 |  | 高 | ESB未提供访问权限，已经通知ESB方开通权限，现已经处理好了，接口可以调通，新再保收到数据了。 | 2018-08-22 | 2018-08-22
老核心非车 | 周布康 | 通过 | 新再保 | 分保分批接口 | 非车推送的船舶险数据，在集成方解析json报文时，标的对象中两个日期数据不能正常解析。 | 已解决 | 于勇 |  | 高 | 集成解析json报文，日期格式设置有问题，今天已经解决掉了。报文成功推送到新再保了 | 2018-08-22 | 2018-08-23
老核心非车 | 周布康 | 通过 | 新再保 | 分保分批接口 | 分保分批接口 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-24 | 2018-08-24
老理赔 | 刘真 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 需要提供公共保障计划和不记名附属被保险人的新单子 | 已解决 | 林小丹 |  |  | 178环境保单已提供 | 2018-08-24
呼叫中心系统 | 周铁传 | 通过 | 意健险 | 保单列表查询接口 | 意健险业务线 没有字段区分 无附属被保险人、有附属被保险人无清单、有附属被保险人有清单 ，原老核心subInsuredFlag字段 （空或0：无附属被保险人 1：有附属被保险人无清单 2：有附属被保险人有清单） | 已解决 | 林小丹 |  |  | 已跟CC沟通过，在抄单接口里提供了该字段 | 2018-08-24
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 提交核保报错：提交核保接口执行异常！报错信息：com.alibaba.fastjson.JSONException: syntax error, pos 1, json : <html><body><h1>Whitelabel Error Page</h1><p>This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.</p><div id='created'>Fri Aug 24 16:54:27 CST 2018</div><div>There was an unexpected error (type=Internal Server Error, status=500).</div><div>400 null</div></body></html>" | 已解决 | 杨以晴 |  |  | 怀疑45环境当时在重启 | 2018-08-24
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 淘宝支付问题 | 淘宝支付号申请之后，怎么付钱？之前提供的页面不能使用，淘宝有自己的授权支付通道 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-24
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口（JAB） | JAB 0000003344方案出单 ，新老核心响应出入过大 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/8/27更新（刘佳岩）： 已经剔除了方案定义中冗余的信息 | 2018-08-24
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 非车险 | 保单详情查询 | 接口已通，非车和意健的数据不全 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 已解决，待周边系统验证 意健险：代理人名称（AgentName），产品名称（ProductName），归属机构名称（ComCName），险别名称（kindcname）,责任名称(itemdetailname) 非车：代理人名称（AgentName），产品名称（ProductName），归属机构名称（ComCName），出单机构(MakeCName) 2018/8/14更新： 问题稍微有点复杂，目前在处理中 2018/8/13更新: 已经邮件给刘亚群老师,待反馈缺少哪些数据 8/12更新： 这个问题一直在解决中，下周与杨处沟通确认下具体缺少哪些数据待提供，然后集中处理 | 2018-08-13
老理赔 | 刘真 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 人身险抄单接口初步测试发现很多接口文档中列出的字段实际并没有返回 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-27
呼叫中心系统 | 周铁传 | 通过 | 通用 | 保单列表查询接口 | 车险、非车、意健险业务线保单列表响应报文中 insuredName-被保险人姓名为空 | 已解决 | 吕安杰 |  |  | 2018/8/29更新： 已处理，待周边系统验证 | 2018-08-27
电销系统 | Orik | 通过 | 车险 | 费改简单报价 | 费改简单报价保费不对 | 已解决 | yidan zhang |  |  | 2018/8/29更新： 等待数千给车型，纯风险保费，两张表，待michael沟通 | 2018-08-13
电销系统 | ORIK | 通过 | 车险 | 精确报价 | 全面型险种保费计算报错 | 已解决 | yidan zhang |  |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-31
电销系统 | ORIK | 通过 | 车险 | 车+x功能还未联调 | 车+x功能还未联调 | 已解决 | 杨光 |  |  | 后续需要做方案的校验 | 2018-08-13
B2B系统 | 张林兵 |  | 车险 | 保单打印 | B2B保单打印功能 | 已解决 | 吕若凡/王敏 |  |  | 2018/9/25更新： 通用需要开发两个接口，已经提供出来了 2018/8/31： 周一跟B2B需求人员再梳理一下打印的需求，有哪些模板，另外还需要研究一下对接新核心后，模板如何同步给B2B 2018/8/29更新： 今天与robbin和王敏讨论出初步的方案，待明天与indigo和B2B进一步确认。 需要讨论个方案，已经发邮件给xulei和michael | 2018-08-13
人身险承保系统 | 李国祥 | 通过 | 意健险 | 人身险提供从联单接口 | 新核心报文调试中 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/8/29更新： 史磊在处理中 | 2018-08-27
人身险承保系统 | 李国祥 | 通过 | 意健险 | 新核心提供从联单接口 | 新核心版本升级导致未能成功联调 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/8/29更新： 已经提供给老核心，待老核心反馈 | 2018-08-27
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 非车险 | 非车保险卡查询接口 | 保险卡的区分方案已定，非车的光伏保单查询核心需重新做 | 已解决 | 米冠成 |  |  | 2018/8/29更新： 该字段为非必填，与业务确认清楚，待开发 | 2018-08-28 | 43350
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 意健险 | 意健保单详情查询 | 返回查询不到保单 | 已解决 | 林小丹 |  |  | 2018/8/29 杨以晴在处理中 | 2018-08-28
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 非车险 | 前置保单生效同步非车核心接口 | 还在产品调整中（已成功几款） | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-28
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 意健险 | 前置保单生效同步意健险核心接口 | 意健也在产品调整中（已成功30款左右） | 已解决 | 林小丹 |  |  | 2018/8/29更新： 网销已经反馈，已解决 | 2018-08-28
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 非车险 | 非车保单详情查询 | 之前返回的数据不对，现在已重新发数据，这边在调试 | 已解决 |  |  |  | 2018/8/29更新： 数据已经给出，如果有问题，后续请提出 | 2018-08-28
网销系统 | 张祥 | 通过 | 车险 | 操作员代码查询 | 还在等待联调 | 已解决 |  |  |  | 2018/8/29更新： 通用已经开发完成，进行联调，后续问题再新增 | 2018-08-28
网销系统 | 张祥 | 通过 | 车险 | 车险下单 | 特约、联合销售文档已提供，接口还在调整，车加人联合销售方案核心还在确认 | 已解决 | 杨光 |  |  | 2018/8/31: 网销目前可以开始联调车+X 2018/8/29更新： 杨光老师需要沟通，澄清问题 | 2018-08-28
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | EFX0170089：新核心生成投保单，位数不对 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/8/29更新： 目前在处理中 | 2018-08-28
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | EID0161149，WVA0180039：生成投保单，保费不对 | 已解决 | 史磊 |  |  | EID未解决 | 2018-08-28
网关 | 吴银月 |  | 意健险 | 下单接口(包含试算)（）待验证 | 新核心模型转换时间太长，导致超时： EVA0180031：生成投保单（响应时间太长，设置成一分钟会一直超时，目前设置为5分钟） WVA0180039：生成投保单（响应时间太长，设置成一分钟会一直超时，目前设置为5分钟） EVB0180011：生成投保单（响应时间太长，设置成一分钟会一直超时，目前设置为5分钟） | 解决中 | 史磊 | Jason.shi |  | 2018/9/27更新： 史磊今天晚上发出分析报告给大师 2018/9/25： B11已经推送，验证中 2018/9/11更新： jason已经重写了调用dd部分，待推送B11后，该问题就会解决，最快预计本周可推送B11版本 | 2018-08-28
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 提交核保接口执行异常！报错信息：com.ebao.unicorn.platform.foundation.exception.BusinessException: Read timed out executing POST http://10.1.14.131:8290/integration/inte/effectiveNotice: Irregular error code: Irregular error code | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-28
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口（责任险） | 测试ZAF产品，调投保单转保单响应超时，核心反馈是DataBus的问题 | 已解决 |  |  |  | databus主机损坏，it部修复中 | 2018-08-28
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口（家财险） | 测试JAB产品方案出单（0000003345，0000003346），核心响应主险 itemCode/kindName/ 附加险itemCode未给值/特约信息也没有。 | 已解决 |  |  |  | 2018/8/29更新： 已解决，测试中 2018/8/29:发布后解决 | 2018-08-28
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口（家财险） | 测试JAB产品方案出单（0000003344），核心响应主险 kindName/ 虚拟附加条款信息需要去除/特约信息时而有时而没有。 | 已解决 |  |  |  | 网关传了多个方案代码，导致核心随机取到其中一个，影响响应 | 2018-08-28
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 全部接口 | 响应头部信息，响应returnMessage，目前新核心没有 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 周五发布后，解决 | 2018-08-28 | 43343
老理赔 | 刘真 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 人身险抄单接口初步测试发现很多接口文档中列出的字段实际并没有返回：1：返回报文中有而接口文档没有的字段： policyElementString：bookCurrency、businessCate、certificatePayMentType、duePremiumLocal、idCheckResultCode、isPackageProduct、 isRenewable、isSavePlanDetail、isSpecialBusiness、policyStatus、policyType、premiumBookExchangeRate、 regionCode、renewalType、sequenceNumber、underwritingDate、productName channelOpInfoList(由于此报文这个list只返回这两个字段)：channelOpId、sequenceNumber policyCustomerList：isCustomerInfoCopiedToPolicy、policyCustomerId、sequenceNumber invoiceInfoList：invoiceInfoId、sequenceNumber policyPaymentInfoList：paymentInfoId installmentList：installmentAmountBook、installmentAmountLocal、installmentDate、installmentId、vatBook policyLobList：duePremium、duePremiumLocal、isCheckCoverageRela、productCode、sequenceNumber insuredGroupList：duePremium、duePremiumLocal、sequenceNumber policyCoverageList：duePremiumLocal、isMainCoverage、shortRate、stdPremiumLocal、totalFloatRate、vatRate、disabilityStandard personInsuredList：duePremium、duePremiumLocal、insuredName、numberOfCopies、sumInsured 、vat 2：返回报文中有而接口文档没有的字段但我们想要保留的，需要后期在接口文档更新： policyElementString：insuredCustomerCode、insuredName、policyHolderCustomerCode、policyHolderName policyCoverageList：clauseName、kindName 3：HandlerCode、OperatorCode、MakeCom这三个字段以前在问题反馈中提过，后来你们是解决了但是最近一段时间有的报文返回其中一两个，有的都返回，还有的一个都没返回，不稳定，希望后期这几个都返回，因为他在我们数据表里是设置为不允许为空的。 | 已解决 | 林小丹 |  |  | 2018/8/29 杨以晴在处理中 | 2018-08-27
老理赔 | 刘真 | 通过 | 非车险 | 保单url访问接口 | data_access_token 认证用户访问令牌 | 已解决 | 吕安杰 |  |  | 吕安杰答复data_access_token是用户访问令牌，有此令牌才可免登陆访问保单信息链接 | 2018-08-27
网销系统 | 张祥 |  | 车险 | 增值服务同步 | 推送方式待确认 | 未解决 |  |  | 低 | 已经与网销确认清楚，通过databus方式 | 2018-08-29
呼叫中心系统 | 周铁传 | 通过 | 意健险 | 意健险保单信息查询接口（抄单） | 针对 约定有分户保单 暂不支持 保单号 + 时间 抄单 | 已解决 | 吕安杰 |  |  | 2018/8/29更新： 问题待澄清 | 2018-08-29
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 生产安徽地区：WVA0170150方案，新核心生成投保单出单机构是内蒙古 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-29
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 保单生效通知 | 目前见费渠道支付成功之后，没有收到保单生效通知 | 已解决 | 曹欢 |  |  | 2018/9/7更新： 后续进行测试，发现渠道开放平台代码逻辑问题不匹配，已经处理完成 目前现在通用、意健险条线查不到报文，目前有收到通知，之前的问题查不到原因 | 2018-08-29
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 新老核心手续费比例、最高手续费比例、默认手续费比例映射关系，未明确 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-29
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 新核心响应的代理人名称是从销管拿数据，有些代理人名带不出来 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 销管为测试数据，核心这面使用的生产数据，故会有无法带出的情况出现 | 2018-08-29
保代系统 | 周邦文 | 通过 | 车险 | 联合销售 | 方案代码未提供 | 已解决 | 杨光 |  |  | 2018/8/31:现在新核心中没有保代的方案，只能先选个类似的方案来测试， 需要找田燕萍老师找两个类似的方案，然后，把方案信息给保代，自己先配置到前端联调 | 2018-08-30
保代系统 | 廖宽宽 | 通过 | 意健险 | 意健险下单接口 | 缺少方案 —（百万医疗）WVA0180206、WVA0180207 | 已解决 | 史磊 |  |  | 采用同产品同类型方案进行联调 | 2018-08-30
保代系统 | 廖宽宽 | 通过 | 意健险 | 意健险下单接口 | 境内旅游险，方案代码EID0180057，下单核心返回保费值不对 | 已解决 | 史磊 |  |  | 同224 | 2018-08-30
网销系统 | 张祥 |  | 车险 | 增值服务同步 | 按接口推送，暂时缺少文档。 | 未解决 |  |  | 低 | 已经与网销确认清楚，通过databus方式 | 2018-08-30
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 意健险 | 意健保单详情查询 | 目前缺少数据联调，杨以晴老师在造数据测试中。 | 已解决 | 林小丹 |  |  | 178环境数据已提供 | 2018-08-30
人身险承保系统 | 李国祥 | 通过 | 意健险 | 新核心提供从联单接口 | 新核心返回报文中没有生成的从单的投保单号以及保单号 | 已解决 | 史磊 |  |  | 代码还有问题 | 2018-08-30
新理赔 | 王旭 | 通过 | 车险 | 保单信息查询( 车险抄单) | PDFA18340100580000000010，该保单未传出单机构issueOrgCode此字段，导致后续收付无法通过，需要核实现有保单准确性 | 已解决 | 杨光 |  |  | 已解决，9.3晚发布，9.4可验证 | 2018-08-30 | 2018-09-01
新理赔 | 王旭 | 通过 | 车险 | 保单信息查询( 车险抄单) | 新核心保单费改标志IsRateReform错误，应当传Y，结果为N，导致理赔流程出错 | 已解决 | 杨光 |  |  | 2018/8/31:代码有些问题，对于新核心的保单，只有商业险能显示Y，交强险仍显示N | 2018-08-30
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | JAB核心反馈问题已调整，但是测试traceId:{d5315643526aac91},appMessage:创建投保单失败 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 已处理 | 2018-08-30
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | EGD0180009：保费计算失败 | 已解决 | jasper.zhao |  |  | 产品条款责任维护的计算公式有问题，需修改 | 2018-08-30
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | EGB0180001：生成投保单，保费不对 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-30
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | EFW0170093方案，返回只有head，没有body | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-30
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 批改接口 | EID0161149方案，返回只有head，没有body | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-30
呼叫中心系统 | 张博力 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口（抄单） | 需提供测试数据： 1.单保商业 2.单保交强 3.同一车交强险和商业险不同分公司 4.同一车交强商业险不是同时起保 | 已解决 | 杨光 |  |  | 1、4已解决 2、3已修改，待发布后提供相关保单 | 2018-08-13 | 2018-09-01
呼叫中心系统 | 张博力 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口（抄单） | 之前微信群里沟通的问题需确认， 用车牌号（浙B4UH4）保单列表查询只能查出一张保单， 使用保单抄单却能抄到2张保单。例如：PDFA18330203010000000016、PDEA18330203010000000018 | 已解决 | 吕安杰 |  |  | 2018/8/31：需要查代码 | 2018-08-13
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 意健险 | 意健保单详情查询 | 返回的字段中缺少渠道类型。 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-31
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 安徽，EID0161143：保费不对 | 已解决 | 史磊 |  | 中 | 目前尾差调整在附加险上，希望在主险上进行调整，优先级中 | 2018-08-31
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 安徽宁波，WVA0170150：保费不对 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-31
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 安徽，EVA0180031：保费不对，保费不对，新核心生成投保单出单机构是上海 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-31
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 宁波，EFX0170089：保费不对，新核心生成投保单出单机构是CCIC | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-31
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 安徽，WVA0180039：保费不对，新核心生成投保单出单机构是杭州 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-31
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 宁波，WVA0180039：保费不对 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-31
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 安徽，EFW0170093：保费不对 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-31
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | （ZIU）0000003471方案 测试响应：送收付费信息失败:集成预缴费送收付接口返回_seqNo:null_consumerSeqNo:null_providerSeqNo:null_esbCode:null_esbMessage:null_appCode:null_appMessage:[{ handlerCode:null, errorMessage = 不能为空 }] | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 见费出单方案，送预交费信息需要送归属经办人代码，在与新网关看默认赋值是否有问题 | 2018-08-31
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | （JAB）0000003344方案 ，核心反馈调整的方案被改了，单位保额/保额问题未解决 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 45环境已调整，并告知BA在MC环境修复 | 2018-08-31
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | （JAB）0000003346方案（JAB）0000003345方案 calculateFlag/amount/shortRate | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 45环境方案信息调整中，并告知BA在MC环境修复 | 2018-08-31 | 2018-09-03
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | （JAB）0000003474方案 、送收付费信息失败:集成预缴费送收付接口返回_seqNo:null_consumerSeqNo:null_providerSeqNo:null_esbCode:null_esbMessage:null_appCode:null_appMessage:[{ handlerCode:null, errorMessage = 不能为空 }] | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 见费出单方案，送预交费信息需要送归属经办人代码，在与新网关看默认赋值是否有问题 | 2018-08-31
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | （JAB）0000003449方案 、创建投保单失败。 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 方案数据有问题，45环境调整中 | 2018-08-31 | 2018-09-03
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 非车下单，免赔额、免赔率的新核心没有字段，应该怎么处理？ | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/9/7更新： 已经修改完成，在自侧中，预计明天可进行验证 --------------------------------------- 老核心两个字段只是存储，新核心如何处理，还在确认中 2018/9/8更新： 方案已定，核心需要增加处理逻辑，本周五解决 | 2018-08-31 | 2018-09-03
老理赔 | 刘真 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | HandlerCode、OperatorCode、MakeCom这三个字段以前在问题反馈中提过，后来你们是解决了但是最近一段时间有的报文返回其中一两个，有的都返回，还有的一个都没返回，不稳定，希望后期这几个都返回，因为他在我们数据表里是设置为不允许为空的。 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-30
人身险承保系统 | 李国祥 | 通过 | 意健险 | 人身险提供从联单接口 | 新核心报文还有问题,需要修改代码 | 已解决 | 史磊 | 于勇 |  |  | 2018-08-31
人身险承保系统 | 李国祥 | 通过 | 意健险 | 新核心提供从联单接口 | 1、多个从联方(测过) 2、多个从联方，含新、老核心的从联方(测过) 3、带方案，不带方案(无法测试,因为新核心45环境连不上,代码未同步178导致方案号现在只能写死) 4、带公共保障分组(无法测试,原因同上) 5、个单、团单(无法测试,原因同上) 6、标准有分户、约定有分户(无法测试,原因同上) 7、多个分组(无法测试,原因同上) 8、带共保信息(测试通过) | 已解决 | 史磊 | Alfonso |  | 3不带方案已解决，带方案的依赖方案的联共保配置 1、4、5、6、7已解决 | 2018-08-31
老理赔 | 刘真 |  | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 需要上海机构以下险种之一的“约定有分户”团单（45或178环境）：'9TA','EFW','EFX','EGA','EGB','EGC','EGD','EGJ','EGK','EGM','EGY','EGZ','EIA','EIC','EID','EIG','EIZ','ERW','ERY','ERZ','ESZ','ETA','ETB','ETC','ETD','ETR','ETS','ETX','ETZ','EVA','EVB','EVC','EXD','VTA','WFV','WGE','WHB','WIA','WIE','WIF','WTA','WTB','WTC','WTD','WTE','WTF','WUA','WUB','WUE','WUF','WUG','WUH','WVA','WVC' | 未解决 | 林小丹 |  | 低 | 上海机构，暂不在首批上线范围内 | 2018-08-13
医保通系统 | 郑园园 | 不通过 | 意健险 | 被保险人信息查询接口 | 1、批改过的单子现在还不能测，核心存版本表的方法有问题 2、团单约定有分户的保单查不到被保人 --已解决 | 未解决 | 段凯歌 | 段凯歌->kirk |  | 2018/9/19: 代码修改178批改报错 2018/9/18更新： 问题已解决，验证的时候出单查不到被保人 2018/9/17更新： 待发布到178验证 2018/9/13更新： 预计今天可改完，待内部验证 2018/9/12更新： 批增被保险人进版本表时没有存版本生效日期和失效日期-kaige在处理中 2018/9/11更新： 目前Jason已经来大地，待与jason开会讨论。 2018/9/10：现在调用ES还有问题，批改数据刷新有延迟，需要再讨论方案，需顾锋、Andy和意健险组参加 2018/9/7更新： 代码已经发到178，争取明天验证完成，交给周边系统测试 | 2018-08-13
医保通系统 | 蒋玉 | 通过 | 意健险 | 保单信息同步接口 | 1、数交测试环境未搭建完成，schema未创建 2、提供11张同步表的建表语句 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-13
人身险承保系统 | 李国祥 | 通过 | 意健险 | 人身险提供从联单接口 | 代码已调整,因新核心环境问题无法测试 | 已解决 | 史磊 | 于勇 |  |  | 2018-08-13
人身险承保系统 | 李国祥 | 通过 | 意健险 | 新核心提供从联单接口 | 因新核心环境问题无法测试 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-08-13
新理赔 | 王旭 | 通过 | 车险 | 保单信息查询 | PDEA18330203010000000027此保单商业险别均显示投保不计免赔，新保单没返回对应不记免赔险别 | 已解决 | 杨光 |  |  |  | 2018-09-03
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 000042 JAB（0000003348方案）创建投保单失败 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  |  | 2018-09-03
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 000040 ZKF（0000003348方案）老核心响应的（附加被监护人溺亡条款、被监护人下落不明条款内容）在特约信息里，新核心的条款信息不在特约信息里。 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  |  | 2018-09-03
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | itemKindList里：itemCode、itemDetailName、quantity、unitAmount、limitList（限额信息）老核心：<kindName>被监护人下落不明条款</kindName><kindType>3</kindType>新核心：<kindName>附加被监护人溺亡条款</kindName><kindType>2</kindType> | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/9/7更新： 已调整完成，明天可进行发布验证 今晚下班前调整完成 | 2018-09-03
老理赔 | 刘真 | 通过 | 意健险 | 被保险人信息查询接口（人身险）(包含简易保单查询) | classCode二级险类代码与产品代码映射，无法确定classcode为71000对应的是什么的产品代码，因为产品为WVA、VTA、9TA时均返回classcode为71000 | 已解决 | 杨以晴 |  |  |  | 2018-09-04
老理赔 | 刘真 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | classCode二级险类代码与产品代码映射，无法确定classcode为71000对应的是什么的产品代码，因为产品为WVA、VTA、9TA时均返回classcode为71000 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-09-04
老理赔 | 刘真 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 45环境的单子PETX18200019460000000071、PETX18146219420000000011、PEIA18146219420000000001、PEGM18260000940000000004返回的是 "errorMessage": "查询不到符合条件的被保人！"；PEIA18146219420000000003返回的是查询不到保单 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-09-04
老理赔 | 刘真 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 保单返回报文中IssueOrgCode、IssueUserCode没有，此值一定要返回 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-09-04
老理赔 | 刘真 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 178环境的单子PETX18340100240000000055、PETX18340100240000000046、PETX18340100240000000036是：有附属被保险人无附属被保险人清单的，但返回报文中 "hasAffilInsured": "N", | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-09-04
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | （JAB）0000003346方案（JAB）0000003345方案 calculateFlag/amount/shortRate | 已解决 | 刘佳岩 |  |  |  | 2018-09-04
网关 | 池羽 |  | 非车险 | 新渠道对接 | 建信保对接BPI建设工程合同履约保证保险的需求对接新核心（业务反馈需求要更改，到目前没有收到通知）-----待安排 | 未解决 | 倪建国 |  | 中 | 2018/9/13更新： 待澄清需求，定方案 2018/9/7更新： 这个是新接渠道的需求，之前没有 需要大地业务确认是否需要对接新核心，方案待定 ------------------------------------------------- 目前从老核心得到的消息是老核心还未开始联调，并且处于需求变更中 | 2018-09-04
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 配合新老核心测试联供保信息 | 测试新核心响应的报文是失败状态 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 状态代码错误，已解决 | 2018-09-04
人身险承保系统 | 李国祥 |  | 意健险 | 人身险提供从联单接口 | 调用人身险从单生成接口时,目前新核心节点赋值还需要调整; | 解决中 | 史磊->jing huang |  |  | 2018/9/10：已解决，待联调 2018/9/7更新： 需要集成组于勇单独处理，目前在处理中，预计明天可解决 | 2018-09-04
人身险承保系统 | 李国祥 | 通过 | 意健险 | 新核心提供从联单接口 | 1:成功调用新核心接口后,返回的数据是保单全量数据,人身险需要的是生成的投保单号或者保单号等.并且新核心返回的团单多保障计划数据中,保障计划与被保人信息存在重复数据. 2:团单投保人为单位时,若单位名称为4个中文字时,报错,新核心提示保存失败 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/7更新： 已解决 | 2018-09-04
老理赔 | 刘真 | 通过 | 意健险 | 保单列表接口 | 178环境的单子PETX18340100240000000110、PETX18340100240000000111、PETX18340100240000000112、PEVC18340100240000000001都是约定无分户的，可保单列表返回的报文中policytype均为1，而保单列表接口文档中说明针对意健险policytype为1 为标准有分户 | 已解决 | 吕安杰 |  |  | 2018-09-05 | 2018-08-31
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310090，e健保渠道非试点机构可以出单，渠接平台没有进行拦截报错 | 已解决 | 曹欢 |  |  | 2018/9/12更新： 待周边系统验证 2018/9/11更新 渠道对接平台还在与老网关就方案问题进行沟通。 | 2018-08-31
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310090，EFX0170089：出单机构不对；投保单号：TEFX18310300420000000014；渠接平台出单机构赋值错误 | 已解决 | 曹欢 |  |  | 2018/9/12更新： 待周边系统验证 2018/9/11更新： 郑昊反馈，已经开发完成在自测中，预计明天可完成 | 2018-08-31
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 0000003344方案没有配置好，险别信息匹配不上 | 已解决 |  |  |  | 2018-09-05 | 2018-08-31
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 0000003346方案没有配置好，险别信息匹配不上 | 已解决 |  |  |  | 2018-09-05 | 2018-08-31
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 0000003349关系人对象中投保人信息有差异，被保人信息匹配 | 已解决 |  |  |  | 2018-09-05 | 2018-08-31
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 0000003349短期费率 老每个险别信息下的都不一致，新核心是同一个 | 已解决 |  |  |  | 2018-09-05 | 2018-08-31
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 生效通知 | 0000003349见费出单场景下，在支付完毕之后，核心没有回调保单生效通知接口 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/9/7： 请周边系统更新验证状态 databus推送需要必填ClassCode，核心已经调整，中午发布 | 2018-08-31
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 0000003349标的名称、险别代码新核心有为空的情况 | 已解决 |  |  |  | 2018-09-05 | 2018-08-31
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 0000003464标的名称、险别代码新核心有为空的情况 | 已解决 |  |  |  | 2018-09-05 | 2018-08-31
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 0000003347短期费率 老每个险别信息下的都不一致，新核心是同一个 | 已解决 |  |  |  | 2018-09-05 | 2018-08-31
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 0000003347主险保险金额和标的类别代码匹配不上 | 已解决 |  |  |  | 2018-09-05 | 2018-08-31
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 0000003347附加险费率不同 | 已解决 |  |  |  | 2018-09-05 | 2018-08-31
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 非车险 | 方案接口 | 非车的方案结构缺少产品policyTemplate部分的方案模型和开发文档 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/9/7更新： 几天前，文档已给出，待周边系统反馈 | 2018-09-06
老理赔 | 刘真 | 通过 | 非车险 | 送再保接口 | InsuredCode非车取值是“itemkindno-itemcode",itemkindno根据责任、条款个数，可能有多个值，导致insuredCode有多个值，请提供解决方案 | 已解决 | 刘攀 |  |  |  | 2018-09-06
移动出单系统 | 张文杰 | 通过 | 意健险 | 意健险批改接口 | 批改接口调用返回结果失败，返回报文包含乱码 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/7更新： 已解决 | 2018-09-06
移动出单系统 | 张文杰 | 通过 | 意健险 | 方案接口 | 方案中代码值与老核心含义差异，导致方案接收后无法使用。因为没有对应码表，目前提供相关字段，需要新核心进行确认。 | 已解决 | 王其兵 |  |  |  | 2018-09-06
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 见非出单（JAB产品），支付之后，没有触发回调，生成不了保单 | 已解决 |  |  |  | 目前看下来是因环境不稳定，工作流任务没有查询到，后续已经可以回调，今天再继续观察 | 2018-09-06
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310036，安徽，EID0161143：起保日期，终保日期不对 | 已解决 | 史磊 |  |  | 日期时间带T的问题 | 2018-09-07
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310075，安徽，WVA0180083：保费错误，多乘100倍（补充：9/07测试昨天的方案，今天测试发现保费错误，多乘100倍） | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-09-07
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 0000003471方案 000028 ZIU itemCode，itemDetailName premium没有响应，rate费率配置错误，新核心方案响应的总保费为0 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-07
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 0000003471方案 000028 ZIU 限额信息老核心没有，新核心有一条 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-07
网关 | 池羽 | 不通过 | 非车险 | 下单接口 | 0000003427方案 310084 ZBY 老核心这一单是有共保信息，新核心没有联保的信息，核心反馈需要新平台配置联共保信息 00003427方案请求通了，共报信息需要新平台做赋值联供保信息 | 未解决 | 刘佳岩 |  |  |  | 2018-09-07
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 0000003427方案 310084 ZBY 限额信息新老核心响应报文匹配不上。 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-07
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 0000003427方案 310084 ZBY是否计入总保额标识不同/新核心单位保额不同/itemCode/itemDetailName新核心没有 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-07
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 0000003426方案 310084 JPD 老核心这一单是有共保信息，新核心没有联保的信息，核心反馈需要新平台配置联共保信息 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-07
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 0000003426方案 310084 JPD 是否计入总保额标识不同/新核心单位保额不同/itemCode/itemDetailName/unitAmount方案未响应 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-07
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 310075，安徽，WVA0180083：单号：TWVA18330200750000000017未送预缴费计划！ | 已解决 | 史磊 |  |  | 环境问题 | 2018-09-08
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 310006，宁波，EID0161149：提交核保接口执行异常！报错信息：java.lang.NullPointerException | 已解决 | 杨以晴 | 清理字段问题 |  |  | 2018-09-08
老理赔 | 刘真 | 通过 | 非车险 | 送再保接口 | 费用计算书无法定位到标的，insuredCode取不到值，是否可为空？ | 已解决 | 理赔项目组 |  |  | 2018/9/11更新： 需要理赔组进行修改，预计明天可以可测 就是决定insuredCode怎么传值的问题，费用计算书这个地方，理赔没有对应标的，再保这边让他们不送标的，这样在再保系统走最大险位摊陪 | 2018-08-31
老理赔 | 刘真 | 通过 | 非车险 | 送再保接口 | 预赔没有标的，只有一个金额，怎么传insuredcode，CoverageCode | 已解决 | 刘攀 |  |  | 2018-09-10 | 2018-08-31
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 9/10测试，核心一直超时，没有成功测试一单 | 已解决 | 史磊 |  |  | 环境问题 | 2018-08-31
移动销售支持 | 李冠华 | 通过 | 意健险 | 意健险下单 | EGD0170413，EGD0170185报此方案条款条数有误 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/14更新： 修改反向模型转换方法 | 2018-09-11 | 对比方案工厂传的方案对应条款 条数和内容都没有问题，已反馈新核心
保代系统 | 廖宽宽 | 通过 | 意健险 | 意健险下单接口 | 学平险120、200元的方案下单失败，这个问题一直未解决。 错误信息： 此方案EGD0180016的条款条数有误！ 此方案EGD0180015的条款条数有误！ | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/14更新： 修改反向模型转换方法 | 2018-09-11
B2B系统 | 张云龙 | 通过 | 意健险 | 下单接口 | 下单接口非前置出单当支付方式为“预付费方式”时推送收付费系统失败 | 已解决 | 史磊 | 杨震 |  | 2018/9/20更新： 待杨处，确认方案 2018/9/19更新： 模型审核未过，处理中 2018/9/18更新： 待开会讨论字段确定 2018/9/17更新： 字段已经添加，需要通用和意健险处理 2018/9/14更新： 待新增字段给模型组 2018/9/13更新： 方案已讨论清楚，待细化解决方案 | 2018-09-11
B2B系统 | 张云龙 |  | 意健险 | 提交核保接口 | 根据channelCode区分非见费，见费业务对于b2b系统不适用。 | 已解决 | 史磊 | 杨震 |  | 2018/9/28更新： 待周边系统验证 2018/9/25更新： 方案已经确定，今天可以做完，通知下周边系统 2018/9/20更新： 待杨处，确认方案 | 2018-09-11
B2B系统 | 张云龙 | 通过 | 意健险 | 下单接口 | 中小学生学平险社保版：此方案EGD0160554的条款条数有误！" | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/14更新： 修改反向模型转换方法 | 2018-09-11
B2B系统 | 张云龙 | 通过 | 意健险 | 下单接口 | 大地驾校学员意外险B款（方案代码：EGM0170062）：duePremium返回值有问题。（返回的数据跟入参相比较每个责任的duePremium都传成sumInsured） | 已解决 | 史磊 |  |  | 对方传入参数有问题 | 2018-09-11
B2B系统 | 张云龙 | 通过 | 意健险 | 下单接口 | 大地520家庭综合意外险（方案代码：EVC0180031）：不存在此渠道产品EVC的方案EVC0180031的信息 | 已解决 | alfonso wang/田燕萍 |  |  | 2018/9/13更新： 待田老师配置 已邮件反馈给当事人目前缺少方案 | 2018-09-11
B2B系统 | 张云龙 | 通过 | 意健险 | 下单接口 | 司乘人员意外险50元版（方案代码：EXD0170132）：EXD0170132投保单的投保人数不等于每个方案下的投保人数之和 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-09-11
B2B系统 | 张云龙 | 通过 | 意健险 | 下单接口 | 有社保方案-26-30周岁（方案代码：WVA0170054）：WVA0170054 第1个责任分组的投保人数不等于所属该分组的被保人人数之和! | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-09-11
网关 | 吴银月 |  | 意健险 | 保单生效通知 | PWVA18340119070000000001，没有回调 | 暂时关闭 | 杨以晴 |  |  | 需找到具体的原因 | 2018-09-11
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310006，宁波，EID0161149：请录入出单人员工号 | 已解决 | 倪建国 | 曹欢 |  | 2018/9/14更新： 渠道对接平台在处理中 渠道对接平台需要配置人员工号 | 2018-09-11
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310006，安徽，EID0161143：保费不对，多0.01 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-09-11
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310006，安徽，EID0161144：保费不对，多0.02 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-09-11
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310084，安徽，WVA0180039：保费不对，少0.00000001 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/13更新： 待提交验证 | 2018-09-11
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310084，安徽，EGD0180009：提交核保接口执行异常！报错信息：com.ebao.unicorn.platform.foundation.exception.BusinessException: policy send payment plan failed,cause of failure:保存policyFeeInfo失败！_status 500 reading ARAPChargeRestfulService#policyFeeInfoSave(PolicyFeeInfo); content:\n{\"timestamp\":\"2018-09-11T20:59:11.476\",\"status\":500,\"error\":\"Internal Server Error\",\"path\":\"/arap/charge/policyFeeInfoSave\",\"message\":\"异常被抛出，请在日志管理中通过追踪号：48f4c168011bc0c2 查询明细\",\"code\":\"SystemCommonMessage\",\"params\":[\"48f4c168011bc0c2\"],\"exception\":\"java.lang.RuntimeException\",\"traceId\":\"48f4c168011bc0c2\"}: Irregular error code: Irregular error code","status":2}} | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-09-11
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 0000003427方案 310084 ZBY {"timestamp":1536670642366,"status":500,"error":"Internal Server Error","exception":"com.netflix.zuul.exception.ZuulException","message":"traceId=48024dda87b13f50\nFilter threw Exception"} | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/9/15更新； 验证中 2018/9/14更新： 问题分析中 2018/91/13更新： 待与业务确认方案待调整 之前给的方案存在问题，该问题先绕过，待方案重新配置后，后续进行处理 | 2018-09-11
移动销售支持 | 李冠华 | 通过 | 非车险 | 非车险下单 | 责任险ZKF投多份保单试算返回的保费不对，以至于申请支付号是会提示支付金额不对 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-12
移动销售支持 | 李冠华 | 通过 | 意健险 | 意健险下单 | 老年人意外保险试算不过 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/13更新： 未来得及处理 | 2018-09-12
老理赔 | 刘真 | 通过 | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | 农险保单PHAN18330200630000000001请求返回的报文中没有农险分户信息policyAgriculturalList | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/9/14更新： 待验证 | 2018-09-12
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 批改接口 | 310006，宁波，EID0161143，PEID18340101040000000009：批改生效日期不得早于保险起保时间，不能晚于保险止期时间 | 已解决 | 史磊 |  |  | 前端批改生效日期没有传，处理逻辑有问题 | 2018-09-12
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 批改接口 | 310006，宁波，EID0161149，PEID18330200140000000010：批改生效日期不得早于保险起保时间，不能晚于保险止期时间 | 已解决 | 史磊 |  |  | 前端批改生效日期没有传，处理逻辑有问题 | 2018-09-12
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310084，安徽，EGD0170362：此方案EGD0170362的条款条数有误！ | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/14更新： 修改反向模型转换方法 | 2018-09-12
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 310006，宁波，EID0161148：返回只有head | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/13更新 分析中，新核心送收付费报错，具体原因分析中 | 2018-09-12
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 310006，宁波，EID0161150：返回只有head | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/13更新 分析中，新核心送收付费报错，具体原因分析中 | 2018-09-12
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 310094，安徽，EGD0180009：返回只有head | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/13更新 分析中，新核心送收付费报错，具体原因分析中 | 2018-09-12
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 310094，安徽，EGB0180001：返回只有head | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/13更新 分析中，新核心送收付费报错，具体原因分析中 | 2018-09-12
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 310094，安徽，ETX0180003：返回只有head | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/13更新 分析中，新核心送收付费报错，具体原因分析中 | 2018-09-12
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 310094，安徽，ETX0180004：返回只有head | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/13更新 分析中，新核心送收付费报错，具体原因分析中 | 2018-09-12
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310075，安徽，EGD0180146：请录入出单人员工号 | 已解决 | 倪建国 | 曹欢 |  | 2018/9/14更新： 渠道对接平台在处理中 渠道对接平台需要配置人员工号 | 2018-09-12
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310075，安徽，ETX0180027：请录入出单人员工号 | 已解决 | 倪建国 | 曹欢 |  | 2018/9/14更新： 渠道对接平台在处理中 渠道对接平台需要配置人员工号 | 2018-09-12
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310026，宁波，EGD0180044：第1个责任分组人数不得为空！ | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/13更新： 网关传0报错，核心也有问题，目前在处理中，问题待分析 | 2018-09-12
网关 | 吴银月 |  | 意健险 | 保单生效通知 | 310075，安徽，ETX0180028，PETX18340105300000000001：没有回调 | 暂时关闭 | 杨以晴 |  |  | 还未定位到原因 | 2018-09-12
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | ZIU 0000003471 保费不一致，需要和老核心确认费率是百分比还是千分比 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-12
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | ZIU 0000003471 险别信息下老核心没有限额信息，新核心有两条/保单级别限额信息老核心没有，新核心有一条 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-12
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | ZKF 00003352 新核心主险下多出一条 991附加被监护人溺亡条款，新核心多响应了一条限额信息/992被监护人下落不明条款，新核心方案响应了一条限额信息，老核心没有 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-12
移动出单系统 | 张文杰 | 通过 | 意健险 | 批改接口 | 批改接口调用返回报文缺失responseHead，返回报文中endorsement内容为空。 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/18更新： 送收付费报错， 2018/9/17 问题在处理中 同一事务不允许同时修改被保人信息和保单信息 | 2018-09-13
老理赔 | 刘真 | 通过 | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | 1，新核心http://10.1.11.115:8080/daditestgroup/ccicsit/policydetailservicerest/Restful 测试联调环境，其中工程险PGGC18330200630000000003，农险PHAN18330200630000000001以及PJAB18320111430000000001，PQYA18330203010000000016等保单请求返回500。-已解决 2，178环境下C险与I险的请求无返回 -待提供保单 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  |  | 2018-09-13
老理赔 | 刘真 | 通过 | 意健险 | 保单url访问接口 | 意健险保单url访问接口：无法访问，一直加载中 | 已解决 | Guorong Hu |  |  | 2018/9/18更新： | 2018-09-13
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | ZKF&ZIU产品老核心附加条款信息 在特约信息中响应，新核心特约信息中没有响应，这个问题已反馈给到钱老师，等待答复。 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-13
保代系统 | 敖发家 | 通过 | 非车险 | 非车险几款产品的方案配置 | 非车险几款方案未配置，导致调用报错，这几款产品是：农村家财30、农村家财60、农村家财120、用水安全7、365防火墙、小随200、小随300 | 已解决 | 倪建国 |  |  |  | 2018-09-13
老理赔 | 刘真 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 新老责任条款映射：针对从老核心迁移到新核心的数据，放在哪个动态字段？请举例说明 | 已解决 | 林小丹 |  |  |  | 2018-09-14
老理赔 | 刘真 | 通过 | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | 新老责任条款映射：数迁老保单标志？ | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 目前只能通过保单号长度判断： 22位为老核心数迁单子； 24位为新核心出单 | 2018-08-31
老理赔 | 刘真 | 通过 | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | 178环境下C险与X险的请求无返回 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 178发布后，验证结果 | 2018-08-31
B2B系统 | 张林兵 | 通过 | 车险 | 提交核保接口 | 车+X带非车产品时，提交核保超时 | 已解决 | 倪建国 |  |  | 2018/9/18更新： 已解决，待验证 车+意+财等多个X的情况需要考虑 | 2018-09-14
B2B系统 | 张云龙 | 通过 | 意健险 | 下单接口 | 百万医疗产品代码（WVA0170054）保费duePremium返回值有问题 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-09-14
网关 | 池羽 | 不通过 | 非车险 | 下单接口 | 保证险/货运险/家财险老核心有单独模块的地址信息，新核心没有，批改的时候老核心会响应给到渠道方，已反馈给佳岩 老核心有单独的地址信息，新核心没有，需要分产品处理 | 未解决 | 陈超 |  |  | 2018/9/18更新： 忽略地址信息 2018/9/17更新： 需要与钱朔老师确认，方案修改 | 2018-09-14
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 附加条款信息移到特约信息，响应出去，条款的Code 以谁的Code为准？ | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-14
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | ZIU 0000003427 险别信息和保单级限额信息以新核心响应为准，但是limitType没有配置，itemCode配成0000，itemDetaiName没配/条款名称配的不正确/单位保额新核心没有响应(再具体的差异已邮件发送) | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-15
人身险承保系统 | 李国祥 | 通过 | 意健险 | 新核心提供从联单接口 | 1: 调用批改报错500(新核心反馈底层方法有改动,暂时无法使用) | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/1９更新： 送收付费缴费方式字段没传值。 | 2018-09-14
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310090，缺少返回字段 isSalesFlag（是否是销售人员） | 已解决 | 曹欢 |  |  |  | 2018-09-14
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310006，安徽，EID0161143：条款责任下：丧葬处理（保费不对，多0.01）老核心条款责任下保费：0.5 新核心条款责任下保费：0.51；救护车费用少0.01 | 已解决 | 史磊说可以忽略 |  |  |  | 2018-09-14
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310090，缺少返回字段 operatorCode（出单员），makeCom（出单机构） | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-14
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310090，宁波，WVA0170163：保费保额不对。新核心保费：15 老核心保费：1114 新核心保额：48300000 老核心保额：13900000 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-14
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 9/15 310090，宁波，WVA0170163：返回只有head | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-14
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310090， 归属经办人：3302030501； 老核心出单机构：33021002；新核心出单机构：33021001 归属经办人：3302110239； 老核心出单机构：33020016；新核心出单机构：33021103 归属经办人：8000068395； 老核心出单机构：34010620；新核心出单机构：34010623 | 已解决 | 郑昊 |  |  |  | 2018-09-14
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310090，宁波，EID0170669：该定额方案的每份总保额必须大于 226500小于1119000！ | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-14
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310090，EID0180024：返回只有head | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-14
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310090，安徽，EID0180020：保费保额不对。新核心保费：99 老核心保费：174 新核心保额：2834800 老核心保额：2067400 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-14
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310090，安徽，WTI0180002：保费不对。新核心保费：639 老核心保费：1799 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-09-14
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310090，安徽，WTI0180001：保费不对。新核心保费：639 老核心保费：2609 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-09-14
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310090，宁波，EID0170669：保费保额不对。新核心保费：12 老核心保费：24 新核心保额：1139500 老核心保额：684500 | 已解决 | 史磊 |  |  |  | 2018-09-14
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | ZIU 0000003427 新核心需要处理把129附加条款内容以特约内容响应出去 | 已解决 | 陈超 |  |  | 2018/9/19更新： 网关反馈不需要全部返回， 9/18/2018: 目前陈超在优先在处理批改相关问题 9/14/2018 | 2018-09-13
老理赔 | 刘真 |  | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | 需要非车险 - 险别有批改的保单 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/9/22更新： 已提供测试数据 2018/9/19更新： 今天会处理 9/18/2018： 178环境批改保费计算有问题，解决后会提供 9/17/2018 | 2018-09-12
老理赔 | 刘真 | 通过 | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | 报文中coInsuranceInfoList（共保信息）中字段leaderPolicyNo未传值 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/9/20更新： 理赔组放开限制 2018/9/19更新： 已经处理，理赔在确认中 9/18/2018: 该字段非必录，不能保证全有值。。 9/17/2018 | 2018-09-13
老理赔 | 刘真 |  | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | 需要UAT环境的非车险新保单供送再保联调测试 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 9/18/2018： 今晚会提供 9/17/2018 | 2018-09-13
老理赔 | 刘真 |  | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 需要UAT环境的意健险新保单供送再保联调测试 | 已解决 | 林小丹 |  |  | 2018-09-17 | 2018-09-13
老理赔 | 刘真 |  | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 需要意健险 - 人员有批改姓名的保单 | 已解决 | 林小丹 |  |  | 2018/9/20更新： 今天可给出 2018/9/19更新: 批改存在问题，目前无法出单 | 2018-09-13
老理赔 | 刘真 |  | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 请在接下来给的新保单中的IssueOrgCode、IssueUserCode、HandlerCode、Handler1Code（收付那边需要这个值，这个值在收付的表里是必录字段）必传，接下来我们将不再代码中写定值 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018-09-19 | 2018-09-13
移动销售支持 | 李冠华 | 通过 | 非车险 | 非车险下单 | 水火无忧JAB缺少这两个条款的映射:1.附加水暖管爆裂保险条款。2.家庭财产保险附加水暖管爆裂第三者责任保险 | 已解决 | 刘佳岩 | jessica |  | 2018/9/20更新： 已解决，对方产品查错了 2018/9/19更新： 产品工厂缺少对应的条款 2018/9/18更新： 需要jesscia进行方案配置， | 2018-09-07
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 批改接口 | 验证批改接口响应系统异常（新核心调整批改接口新老核心响应差异字段，） | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018-09-17 | 2018-09-10
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 000028 JAB 0000003437 支付，没有回调 | 已解决 | 刘佳岩 | 王敏 |  | 2018/9/18更新： 送收付费日期格式通用做了调整，但收付费未调整完成，目前45环境送收付费数据全部报错 | 2018-09-17
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 000028 JAB 0000003491 测试报系统异常 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  |  | 2018-09-17
网关 | 池羽 | 不通过 | 非车险 | 下单接口 | 310037 JPD 0000003545 测试报returnMessage：1 0000003546/3548/3549方案测试报：渠道传入保额与新核心方案不一致 | 未解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/9/26更新： 已发现问题，解决中 2018/9/25更新： 今天已经开发完成，预计今晚可联调 2018/9/20更新： 非定期方案要特殊处理，保费需要特殊处理 2018/9/19更新： excel费率字段，精度问题，四舍五入 2018/9/18更新： 处理中 方案配置费率精度有错误，导致保费计算有误差 | 2018-09-17
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310090，缺少返回字段 operatorName（出单员姓名），makeComName（出单机构名称），handlerName（归属经办人姓名），comName（归属机构名称），isSalesFlag（是否是销售人员） | 已解决 | 杨以晴 | 郑昊 |  | 2018/9/18更新： 渠道开放平台正在处理 | 2018-09-13
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 批改接口 | 310006，起保后不允许注销！ | 已解决 | 杨以晴/田燕萍 |  |  | 2018/9/18更新 需要与业务老师确认 | 2018-09-13
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310090，useNatureCode(200)没有新核心的映射值 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-31
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 310090，WTI0180001，预缴费信息送收付费系统失败！错误信息：集成预缴费送收付接口返回_seqNo:null_consumerSeqNo:null_providerSeqNo:null_esbCode:null_esbMessage:null_appCode:null_appMessage:[{ classCode:null, errorMessage = 不能为空 }] | 已解决 | 杨以晴 | 王敏 |  | 2018/9/19更新： 方案已定 2018/9/18更新： 待分析问题 | 2018-09-13
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 310090，WTI0180002，预缴费信息送收付费系统失败！错误信息：集成预缴费送收付接口返回_seqNo:null_consumerSeqNo:null_providerSeqNo:null_esbCode:null_esbMessage:null_appCode:null_appMessage:[{ classCode:null, errorMessage = 不能为空 }] | 已解决 | 杨以晴 | 王敏 |  | 2018/9/19更新： 方案已定 2018/9/18更新： 待分析问题 | 2018-09-13
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 310090，EXD0180033，支付号申请报错：业务单号有误，请核实！ | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-31
网关 | 吴银月 | 不通过 | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 返回差异还未解决 | 未解决 | 杨以晴 |  |  | 9/18/2018 字段已经补充，待验证 | 2018-09-13
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310075，安徽，WVA0180083：保费错误，多乘100倍（补充：9/07测试昨天的方案，今天测试发现保费错误，多乘100倍） | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-31
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 9/10测试，核心一直超时，没有成功测试一单 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-08-31
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310006，宁波，EID0161151：保费不对，少0.01 | 已解决 |  |  |  |  | 2018-09-10
B2B系统 | 张林兵 | 通过 | 车险 | 提交核保接口 | 车加X联合销售出单，带有非车产品时，提交核保超时 | 已解决 | 倪建国 |  |  |  | 2018-09-18
老理赔 | 刘真 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 约定有分户 + 有附属被保险人 + 无清单 保单 责任条款中必须有条款代码是031的责任信息 才能报案成功，新保单是否也同样处理？ | 已解决 | 林小丹 |  |  | 2018/9/20更新： 理赔反馈可关闭 2018/9/19更新： 待理赔系统确认 | 2018-09-18
电销系统 | ORIK |  | 非车险 | 非车方案推送 | databus推过来的非车方案结构不对，没有条款以及责任代码和名称 | 解决中 | jason chen |  |  | 2018/9/28更新： 环境问题，jason待发布代码验证 2018/9/27更新： jason chen今天修改完成，明天可进行联调 2018/9/26更新： 需要找大师确认方案 2018/9/25更新： 需要tony进行开发，jason已经转给tony处理 需要jason确认下当时为什么删掉了 2018/9/20更新： jason chen下周开始 | 2018-09-18
电销系统 | ORIK |  | 意健险 | 意健险投保试算接口 | 意健险单独销售投保试算接口太慢，导致页面经常超时卡死 | 解决中 | jason shi |  |  | 同模型转换超时 | 2018-09-18
电销系统 | ORIK |  | 车险 | 精确算价接口 | 精确算价未返回C2费用率，导致电销无法计算礼品标准总价，本单上限。无法赠送行销品 | 解决中 | 杨光 |  |  | 2018/9/29更新： 已解决，待发布 依赖C2问题，MC环境B11版本 | 2018-09-18 | 2018-09-27
电销系统 | ORIK |  | 车险 | 新核心全单退保数据推送电销 | 新核心全单退保数据推送电销还未开发 | 未解决 | 杨光 |  |  | 未安排相关人员 | 2018-09-18
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310075，安徽，WVA0180110：返回只有head | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018-09-18 | 2018-08-31
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | LJW测试方案配置与老核心差异过大，核心调整后，验证，送收付报异常 | 已解决 | 刘佳岩 | ring |  | 2018/9/19更新： 问题 ，综合险住条款多个责任，部分责任跟标的，会有垃圾责任数据 | 2018-09-18
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | ZIU 0000003472方案配值里没有条款内容，响应出去的特约内容是null | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 2018/9/20更新： 还未推送到45，目前在处理中 | 2018-09-18
呼叫中心系统 | 温巧霞 |  | 车险 | 车险保单信息databus推送CC | 核心需要定时将前一天出单的保单信息推送至CC系统，用于CC回访的数据 若上面开发时间较长，可先提供databus地址及数据名称 | 未解决 | 杨光 |  |  | 未安排相关人员 | 2018-09-18
呼叫中心系统 | 周铁传 | 通过 | 意健险 | 保单详情查询接口（抄单） | 约定有分户+有附属被保险人 + 无清单的保单，抄单信息中 肯定会有 条款代码为031条款信息么？（下游理赔系统对此存在强校验） | 已解决 | 林小丹 |  |  | 2018/9/20更新： 理赔反馈可关闭 2018/9/19更新： 待理赔系统确认 | 2018-09-18
呼叫中心系统 | 周铁传 | 通过 | 意健险 | 被保险人信息查询接口 | 1、个单 标准有分户 + 无附属被保险人 + 无清单 2、个单 标准有分户 + 有附属被保险人 + 无清单 3、个单 标准有分户 + 有附属被保险人 + 有清单 以上调用178环境被保险人信息查询接口只返回保单节点没有被保险人信息节点（测试数据以 保单清单（45+178）_20180911.xlsx 文件中个单测试数据为准） | 已解决 | 杨以晴 |  |  |  | 2018-09-18
人身险承保系统 | 李国祥 |  | 意健险 | 新核心提供从联单接口 | 1: 对于生产导出的方案EGC0170050在新核心后台报空指针异常,响应报文中报500错误; 2:对于500人的保单,在新核心后台日志中显示落地成功,但因为响应时间超过5分钟,所以显示504超时. | 解决中 | 史磊->jing huang |  |  | 2018/9/27更新： 今天晚上给出答复 2018/9/25更新： 未来的及处理 | 2018-09-18
保代系统 | 敖发家 | 通过 | 非车险 | 非车险几款产品的方案配置 | 非车险几款方案未配置： 险种代码 方案代码 方案名称 适用渠道 备注 JAB 3518 用水安全7 agent 未配置 LJV 3529 农村家财30 agent 未配置 LJV 3530 农村家财60 agent 未配置 LJV 3531 农村家财120 agent 未配置 | 已解决 | 倪建国 |  |  | 2018/9/25更新： 已经解决 2018/9/20更新： 非车险配置方案有问题，如下方案还不能配置，jason 陈下周解决 | 2018-09-13
呼叫中心系统 | 张博力 | 通过 | 车险 | 车险保单信息查询接口（抄单） | 请在178环境提供车险批停驶的保单 | 已解决 | 杨光 |  |  |  | 2018-09-19
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310090，安徽，WTI0180001：试点机构调渠接平台，报错：非试点机构 | 已解决 | 曹欢，郑昊 |  |  |  | 2018-09-19
移动销售支持 | 邓飞武 | 通过 | 车险 | 车险提交核保 | 车加X联合销售出单，带有非车产品时，提交核保超时 | 已解决 |  |  |  | 2018/9/25更新： jason 周四过来讨论下原因，深入处理下 | 2018-09-20
老理赔 | 刘真 | 通过 | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | 保单号：policyNo":"PYDS17330200630000000001新核心报文返回值orgCode 为null,导致报案提交时， strGroupNo = iRiskCode.substring(0,3) + iYear + iComCode.substring(0,8);这个地方报错。 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  |  | 2018-09-20
网销系统 | 桂休盈 |  | 非车险 | 方案同步 | 非车方案的条款和部分字段缺少，已反映非车核心 | 解决中 | 倪建国 |  |  | 2018/9/25更新： 同407问题 | 2018-09-20
网销系统 | 刘江海 | 通过 | 意健险 | 前置保单生效同步意健险核心接口 | 意健的保单生效通知同步核心返回异常 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/15更新： 非见费出单场景，去掉保批单生效通知 | 2018-09-20
老核心非车 | 刘攀 | 通过 | 新再保 | 分保分批接口 | 批改类型映射码表，新再保方有无更新，在确认中 | 待解决 |  | 高 | 批改类型映射码表，新再保方有无更新，在确认中 |  | 2018-09-10 | 43356
老核心非车 | 刘攀 | 通过 | 新再保 | 分保分批接口 | 新老承保对险类的划分不同，新再保尚未提供映射码表，老承保是否需要维护映射码表，目前在确认中 | 待解决 |  | 高 | 新老承保对险类的划分不同，老承保是否需要维护映射码表，目前在确认中 |  | 2018-09-10 | 43356
老核心非车 | 刘攀 | 通过 | 新再保 | 分保意向接口 | 该接口已经调通，我方以保单号为参数，新再保方以投保单号为参数，不符合老非车的业务。需新再保方修改。 | 待解决 | 刘攀 | 高 | 已经反馈给新再保方，预计周五改好。 |  | 2018-09-19 | 43364
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 310006，安徽，EID0161149：返回没有被保人信息 | 已解决 | 史磊 |  |  | 之前模型转换报错，暂时屏蔽，现在已经处理好 | 2018-09-20
网关 | 吴银月 | 不通过 | 意健险 | 批改接口 | 310006，安徽，EID0161149：批改注销的保费不对，新核心注销保费为0 | 未解决 | 史磊 | weiping |  | 2018/9/25更新： 待确认报文字段内容，待分析 | 2018-09-20
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | JAB 0000003491 /0000003542 测试报系统异常 | 已解决 |  |  |  | itemcode 渠道通过网关传过来的值有些是错的，需要核心这边配置正确的来使用 | 2018-09-20
网关 | 池羽 | 不通过 | 非车险 | 下单接口 | JPD产品 0000003426/3366/3367/3546/3408/3409/3548/3549报渠道传入保额保费与新核心方案不一致 | 未解决 |  |  |  | 2018/9/26 需要特殊处理，预计今天可解决 | 2018-09-20
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 今天下单请求报 “ 出单员{issueUserId}不能为空”概率很大 | 已解决 |  |  |  | 平台urp缓存机制应该存在问题，已反馈给平台，目前urp重启后暂未发生该问题 | 2018-09-20
人身险承保系统 | 李国祥 | 通过 | 意健险 | 新核心提供从联单接口 | 从联单生成接口报500错误(新核心反馈,调用的一个API-getUserByUserName报错导致) | 已解决 | 史磊 |  |  | URP api报错，已经修复 | 2018-09-20
老理赔 | 刘真 |  | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | 保单号 ：PHAN18330200630000000001 返回的信息里面没有policyAgriculturalList的信息，导致我们落不了prpLChouseHold表导致查勘错误等 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 已提供MSA产品用于测试农险理赔 | 2018-09-20
网销系统 | 张祥 |  | 非车险 | 非车保单查询接口 | 非车保单查询接口里的缴费计划没有是否结清的信息，还请尽快添加。 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | 178环境可能发布会有一定延时，后续会hotfix上去 | 2018-09-21
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 批改接口 | 响应地址信息，需要核心老师处理 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  | BTP产品，工程地址需要核心特殊处理 | 2018-09-21
网关 | 池羽 |  | 非车险 | 下单接口 | 测试报系统异常的概率很大 | 解决中 | 刘佳岩 | shubei.Dong | 中 | 2018/9/25更新： DD不稳定 ============================== 模型转换过程中有用到dd，prd关键api，目前dd，prd的api存在不稳定的情况，等待平台B11版本发布后，观察该问题是否改善 | 2018-09-21
网关 | 吴银月 | 通过 | 意健险 | 下单接口(包含试算) | 310090： 1）缺少返回字段 operatorCode（出单员）--已解决 2）返回值不对：makeComName（出单机构名称）未解决，handlerName（归属经办人姓名）已解决 | 已解决 | 史磊 |  |  | 2018/9/25更新： 出单机构名称目前是全称，实际上是简称，这里需要业务判断 | 2018-09-21
网关 | 吴银月 |  | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 310006： 1）返回缺少字段：handlerName--已处理， indiGenderCode（投保人性别）-- 已处理， comName（归属机构名称）--已处理， comPhoneNumber（归属机构电话）--已处理， printNo（打印流水号）--已解决 2）返回值不对：arguesolution（老核心返回：诉讼，新核心返回：仲裁）--开放平台需要配置-曹欢 | 已解决 | 史磊/曹欢 |  |  | 2018/9/25更新： 处理中 | 2018-09-21
网关 | 吴银月 |  | 意健险 | 批改接口 | 310006： 1）返回缺少字段：handlerName，indiGenderCode（投保人性别），comName（归属机构名称），comPhoneNumber（归属机构电话），sumMainPrem（主险保费），附加险保费（附件险保费）--已解决 2）批文里面的金额不对 - 已解决 在看：新核心返回：兹经投保人申请，本公司同意自2018年10月18日零时起，对保险单号码为PEID18340101040000050006的保单作保单注销。本次批改合计注销保费:人民币0 本保险单保险责任终止，特此批注。） 老核心返回：本公司同意自2018年8月11日零时起,对保险单号码为PEID201834010104000378的保单作保单注销。 本次批改合计注销保费:人民币壹拾元贰角陆分整(CNY10.26)本保险单保险责任终止，特此批注。 3）退还保费不对：新核心返回：0 老核心返回：-10.26 -已解决 4）合同争议解决方式不对： 新核心返回：仲裁 老核心返回：诉讼 -曹欢 5）批单号不对：EEID18CCIC0000010088 -已解决 | 已解决 | 史磊/曹欢 |  |  | 2018/9/25更新： 处理中 | 2018-09-21
网关 | 池羽 |  | 非车险 | 下单接口 | 共保信息，新平台还没有配置 | 解决中 | 曹欢 |  |  | 2018/9/28更新： 已发邮件，未回复 | 2018-09-22
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 000014 ZKF 0000003352/3353/3355 总保额响应新老核心不一致，保费计算问题 | 已解决 | 王斌/ring |  |  | 责任险的保额累加，接口部分目前还没开发 | 2018-09-22
老理赔 | 刘真 |  | 非车险 | 保单url访问接口 | 一直加载中 | 未解决 | 刘真/guorong hu |  |  | 2018-09-25 | 2018-09-22
老理赔 | 刘真 |  | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | 1，保单号 ：P4DJ18140190080000000001,P4DJ18110110550000000001 返回的信息里面orgCode不能传0000啊，会导致信息显示不出来，发生错误。再给一下4DJ的单子把--待解决。 2，好多单子保额保费为0，后面出的再给我们的单子不要再传0了。--已解决-已经重新给单子 | 解决中 | 刘佳岩/ring |  |  | 2018/9/28更新： 需要非车组处理 | 2018-09-22
老理赔 | 刘真 |  | 非车险 | 全损终止接口 | 保单：PCAA18330200630000000005请求178环境成功了，但是esb的环境请求错误 | 已解决 | 刘佳岩 | 刘真 |  | 2018/9/27更新： 待理赔反馈，检查服务地址是否配错，核心验证无问题 | 2018-09-22
老理赔 | 刘真 |  | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | 农险的单子中，PolicyAgricultural(农险分户信息) 能不能添加一个条款代码，因为返回的都是list，我过去是在PolicyCoverage(条款信息) 里取的值后，遍历获得，但这样可能会有问题。2个list信息不一定能对应起来 | 解决中 | 刘佳岩 |  |  | 2018/9/28更新： 环境问题，无法验证 | 2018-09-22
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 批改接口 | <endorseText>批文报错信息：65c80b6caccefb15</endorseText> | 已解决 | 陈超 |  |  | 分析中 | 2018-09-22
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 000014 ZKF 0000003352/3353/3355 总保额计算不对 | 已解决 | 王斌/ring |  |  | 2018-09-25 | 2018-09-22
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | 涉及到保期大于1年的，都报渠道传入保额、保费与新核心方案不一致 | 已解决 | 王斌/ring |  |  | 2018/9/27更新： 已经修改好，今天可以联调 | 2018-09-22
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | JPD 0000003548/3549/3546新老核心费率、保费配置不一致 | 已解决 | 王斌/ring |  |  | 问题394问题，还未来得及解决 | 2018-09-22
人身险承保系统 | 李国祥 |  | 意健险 | 新核心提供从联单接口 | 1:新核心从联单接口报500错误(新核心反馈,因版本升级导致方法不通); 2:新核心从联单接口,公共保障计划下缺失相应特约条款及特别约定内容. | 解决中 | 史磊->jing huang |  |  |  | 2018-09-25
人身险承保系统 | 李国祥 |  | 意健险 | 新核心提供从联单接口 | 1: 访问新核心从联单报500(原因,新核心送收付组装报文报错); 2:目前存在连接超时情况,会导致在人身险抛出异常,核保或者缴费失败.但是在新核心系统会继续处理落地该从单.在当前保单重新核保或缴费后,访问新核心从单落地接口时,会因为相同的保单导致500错误,从而阻碍业务流程. | 问题1已解决 问题2解决中 | 史磊->jing huang |  |  |  | 2018-09-12
网销系统 | 刘江海 |  | 意健险 | 前置保单生效同步意健险核心接口 | 意健的保单生效通知同步核心失败status为2，核心反馈收付费有改动， | 已解决 | 收付费 |  |  | 收付费前置出单和核心出单业务逻辑没有区分 | 2018-09-26
网销系统 | 刘亚群 | 通过 | 车险 | 精确报价 | 车险 标网/职团 商业险交强险报价是ok，车加人报价失败，报文报错：AppMessage:java.lang.RuntimeException: org.springframework.web.util.NestedServletException: Request processing failed; nested exception is org.springframework.web.client.HttpServerErrorException: 500 null | 已解决 | yidan zhang |  |  |  | 2018-09-26
人身险承保系统 | 李国祥 | 通过 | 意健险 | 新核心提供从联单接口 | 人身险调用新核心报500错误(新核心后台报空指针) | 已解决 | 史磊->jing huang |  |  |  | 2018-09-26
老理赔 | 刘真 |  | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | PrpLclimit限额/免赔表 LIMITTYPE 赔偿限额/免赔额类别01：每人伤亡赔偿限额02：人身累计赔偿限额03：死亡赔偿限额（月）04：伤残赔偿限额（月）11：财产损失赔偿限额12：每次事故赔偿限额13：每日赔偿限额14：每月赔偿限额15：财产累计赔偿限额21：免赔额22：每次事故免赔天数23：每次事故免赔额 。 对应新核心的字段limitDeductibleCode ，能提供一下与理赔的相关映射关系么。 | 已解决 | 刘佳岩 |  |  |  | 2018-09-26
老理赔 | 刘真 |  | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | 新核心若修改部分字段涉及到理赔相关的请及时告知比如；上次出现了新增的issueOrgCode 出单机构Code这个字段代替了过去映射的那个字段这种情况等 | 不需要解决 | 刘佳岩 |  |  |  | 2018-09-26
老理赔 | 刘真 |  | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 请帮忙确认一下终止保险保单是否还能通过接口查询得到，如果向我们推送的话需要你们提供是否终止合同的标志 | 解决中 | 林小丹 |  |  | 待确认，需要与理赔同事确认下 | 2018-09-26
老理赔 | 刘真 |  | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 请帮忙确认一下注销保单是否还能通过接口查询得到，如果向我们推送的话需要你们提供是否注销标志 | 解决中 | 林小丹 |  |  | 待确认，需要与理赔同事确认下 | 2018-09-26
老理赔 | 刘真 |  | 意健险 | 保单列表查询接口（人身险） | 保单列表接口的接口文档和返回报文不一致，返回报文中有orgCode，policyStatus而接口文档没有，请问你们后期是剔除掉多余字段还是会在接口文档上增加这两个字段？ | 已解决 | 倪建国 |  |  | 后期会补充下文档 | 2018-09-26
电销系统 | ORIK |  | 车险 | 精确算价 | 全面型车损选择绝对免赔率返回对应免赔率保费是正数 | 已解决 | yidan zhang |  |  |  | 2018-09-26
电销系统 | ORIK |  | 车险 | 提交核保 | 核保报错：投保确认时传送的起保日期、终保日期时间间隔必须与投保询价时一致 | 已解决 | yidan zhang |  |  |  | 2018-09-26
电销系统 | ORIK |  | 车险 | 方案推送 | 推送方案缺少联合销售标志 | 解决中 | alfonso/jason |  |  | 2018/9/29更新： 已发邮件，待进一步沟通 | 2018-09-26
网关 | 池羽 | 通过 | 非车险 | 下单接口 | ZKF 000014 0000003352 渠道传入保额保费与新核心方案不一致，传入：sumInsured：{230000}，duePremium：{39},方案sumInsured:{100000},duePremium:{39} | 已解决 | 刘佳岩 |  |  |  | 2018-09-26
应收应付系统 | 高铎 |  | 再保 | 推送汇总结算记录（databus） | 账单号存在重复问题，数据不准确 | 未解决 | 李翔 |  |  |  | 2018-09-26
应收应付系统 | 高铎 |  | 再保 | 应收应付通知再保支付结果(esb） | 账单号存在重复问题，数据不准确 | 未解决 | 李翔 |  |  |  | 2018-09-26
应收应付系统 | 高铎 |  | 再保 | 汇总结算单撤回接口（esb） | 账单号存在重复问题，数据不准确 | 未解决 | 李翔 |  |  |  | 2018-09-26
应收应付系统 | 高铎 |  | 再保 | 再保结算单详情页面（url） | 再保开发中，待联调 | 未解决 | 李翔 |  |  |  | 2018-09-26
oracle财务系统 | 高铎 |  | 通用 | 总账接口-再保 | 数据同步informatic中workflow需安排项目组同事开发 | 未解决 | 李翔 |  |  |  | 2018-09-26
oracle财务系统 | 高铎 |  | 通用 | 总账接口-新承保 | 已完成3个批次数据联调，但无整体的需测试场景 | 未解决 | 李翔 |  |  |  | 2018-09-26
oracle财务系统 | 高铎 |  | 通用 | 账套机构数据同步（databus） | 未进行联调 | 未解决 | 李翔 |  |  |  | 2018-09-26
医保通系统 | 蒋玉 |  | 意健险 | 保单信息同步接口 | UAT驱动表T_PA_PL_POLICY_TRANS没有数据（医保通的保单新保、批改、缴费时，需要往驱动表写一条记录） | 解决中 | 张超/王敏 |  |  |  | 2018-09-26
网销系统 | 张祥 |  | 意健险 | 前置保单生效同步意健险核心接口 | 网销意健险前置保单同步新核心出错 报网销传的归属经办人代码和操作员代码7000155597校验失败 | 已解决 | 杨以晴 |  |  |  | 2018-09-27
人身险承保系统 | 李国祥 |  | 意健险 | 新核心提供从联批改接口 | 新核心从联批改接口尚未完善 (新核心预计28日能够测试) | 解决中 | 史磊 |  |  |  | 2018-09-27
网关 | 池羽 |  | 非车险 | 下单接口 | JKE 0000003533、0000003532、0000003534 方案，新核心一条条款对应老核心的两条险别信息 | 解决中 | 陈超 |  |  | 2018/9/28更新： 环境问题，无法验证 | 2018-08-31
网关 | 吴银月 |  | 意健险 | 提交核保接口（包含承保+预核保通过接口） | 310006： 1）返回缺少字段：indiAge（被保人年龄） 2）返回值不对：handlerName(业务代表/经办人)，comName（归属机构名称） | 未解决 |  |  |  |  | 2018-09-28
网关 | 吴银月 |  | 意健险 | 下单接口 | 310090：WTI0180011，返回只有head | 未解决 |  |  |  |  | 2018-09-28
网关 | 吴银月 |  | 意健险 | 下单接口 | 310090：WTI0180016，返回只有head | 未解决 |  |  |  |  | 2018-09-28
网关 | 吴银月 |  | 意健险 | 下单接口 | 310090：WTI0180017，返回只有head | 未解决 |  |  |  |  | 2018-09-28
网关 | 吴银月 |  | 意健险 | 下单接口 | 310090：WTI0180019，返回只有head | 未解决 |  |  |  |  | 2018-09-28
网关 | 吴银月 |  | 意健险 | 下单接口 | 210100：返回只有head | 未解决 |  |  |  |  | 2018-09-28
网关 | 时振杰 |  | 车险 | 精确报价接口 | 新核心经常超时，拿不到新核心的响应，此问题严重影响测试流程 | 未解决 |  |  |  |  | 2018-09-28
网关 | 池羽 |  | 非车险 | 下单接口 | 310036 ZKF 新核心需要配置limitType | 待验证 |  |  |  |  | 2018-09-28
网关 | 池羽 |  | 非车险 | 下单接口 | 测试矩阵新增（渠道-产品）需要新平台配置默认值以及提供产品的方案代码的映射关系、路由规则（comCode） | 未解决 |  |  |  |  | 2018-09-28
网销系统 | 张祥 |  | 车险 | 申请支付号 | UAT环境单保车险、联合销售申请支付号都报“联合销售单据，不能对其中部分单据单独申请支付号！” | [5 empty] | 2018-09-28
老理赔 | 刘真 |  | 意健险 | 保单列表查询接口（人身险） | 新核心系统测试环境不稳定造成无法查到保单信息 | 未解决 | 倪建国 |  |  |  | 2018-09-28
老理赔 | 刘真 |  | 意健险 | 被保险人信息查询接口（人身险） | 新核心系统测试环境不稳定造成无法查到保单信息和被保险人信息 | 未解决 | 杨以晴 |  |  |  | 2018-09-28
老理赔 | 刘真 |  | 意健险 | 保单详情查询接口（人身险抄单） | 新核心系统测试环境不稳定造成无法抄单落地 | 未解决 | 倪建国 |  |  |  | 2018-09-28
老理赔 | 刘真 |  | 非车险 | 保单详情查询接口（非车险抄单） | 请给出新核心178测试环境符合《老理赔对接726接口项目 - 抄单接口测试所需保单 26-Sep-2018.xlsx》场景要求的非车险保单，需做到(已同步收付库,保单数据专供理赔联调测试使用,必传字段需必传) | 未解决 | 刘佳岩 |  |  |  | 2018-09-28

## Sheet2
待办事项
整理下还有哪些工作未统计上去
1）新加字段的事情
2）短信激活验证码的事情
3） url的问题